## PLAN DE MEJORAMIENTO
|  | E.S.E DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD DEL META |  | VERSION 5 |  | CODIGO FR-GQ-41
|  | PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE TENIENDO EN CUENTA LA CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA 013 DE 2023 |  | FECHA VIGENCIA 2018/03/08 |  | DOCUMENTO CONTROLADO
Proceso: EPIDEMIOLOGIA Y PROCESOS ASISTENCIALES | [5 empty] | Nivel Central | Si __x_ | No ___
Responsable del Plan de mejoramiento: DIRECTORES DE LOS CENTROS DE ATENCION, BACTERIOLOGOS
Centro de atención: ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD | [5 empty] | Fecha : 03/08/2023
PARA USO DEL AUDITADO
No. | PROCESO DEL PLAN | OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCION. |  | FECHA INICIAL PROGRAMADA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINAL PROGRAMADA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | RECURSOS (Si aplica)
|  |  |  | PROCESO | LIDER/CARGO
1 | INTENSIFICACION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | Fortalecer e intensificar la vigilancia del dengue ( servicio de urgencias,consulta externa y hospitalizacion) | realizar unidades de analisis institucionales a los casos de muerte por dengue | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | participar en las salas situacionales y reuniones de grupo funcional en los casos que se requiera | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | realizar los ajustes necesarios al sivigila | Bacteriologia | Director del centro de atencion | permanente |  | aplicativo SIVIGILA
|  |  | realizar la notificacion inmediata al sivigila, en caso de dengue grave o muerte por dengue | Bacteriologia | Director del centro de atencion | permanente |  | aplicativo SIVIGILA
2 | GESTION INTEGRAL DE CONTINGENCIAS | ejecutar acciones de respuesta ante el brote de dengue | dotar los servicios de urgencias y hospitalizacion de los insumos necesarios para la atencion en casos probable de dengue teniendo en cuenta la guia clinica de atencion de dengue | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | realizar busqueda activa institucional (BAI) de manera semanal ; teniendo en cuenta para la busqueda de casos probables los siguientes codigos de de CIE-10 tanto específicos como relacionados con el evento: A90X, A91X, A985, G934, I959, J90X, J91X, K920,K921, K922, M791,R040,R11X, R160, R162, R18X, R509, R51X,R560, R579 | bacteriologia | Director del centro de atencion | semanal |  | recursos tecnologicos entre otros
3 | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION PRIMARIA DE LA TRANSMISION | ejecutar acciones para el control de plagas y vectores | realizar limpieza rutinaria en cada una de las areas de la institucion | personal de aseo | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | realizar jornadas de recoleccion de inservibles y eliminacion de reservorios en todos los servicios de la institucion | personal de aseo y mantenimiento | Director del centro de atencion | semanal |  | recursos tecnologicos entre otros
|  | implementar metodos de barrera para evitar el aumento de casos de dengue | fomentar en los pacientes, familiares y visitantes el uso de repelente | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | uso permanente de toldillo a los usuarios diagnosticados con caso probable de dengue durante la estancia hospitalaria. | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  | Implemetar acciones de informacion, educacion y comunicación relacionadas con dengue | dar indicaciones relacionados con autocuidado y signos de alarma a los usuarios que consultan por caso probable de dengue | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | publicar en lugares visibles del centro de atencion material informativo relacionado con eliminacion de reservorios, signos y sintomas de dengue, signos de alarma y autocuidado | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
4 | MANEJO INTEGRAL DE CASOS | implementar estrategias de capacitacion y entrenamiento del talento humano en salud conforme a los protocolos y guias de practica clinica para el manejo de dengue | realizar reinduccion del protocolo y guia clinica de atencion de dengue y aplicar cuestionarios donde se evalua la adherencia | Direccion | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | aplicar listas de chequeo de dengue, según el numero de casos notificados tomar una muestras de 25% | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | lograr que el 100% del talento humano asistencial se certifique en el curso: "Diagnóstico y manejo clínico del dengue (2020)" de la Organización Panamericana de la Salud. Disponible en el campus virtual: https://www.campusvirtualsp.orq/es/curso/diaqnostico-y maneio-clinico-del-denque-2020com | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
|  |  | ordenar al 100% de los usuarios con diagnostico de caso probables de dengue , el IgM para dengue | Asistencial | Director del centro de atencion | permanente |  | recursos tecnologicos entre otros
| SANDRA MAGNOLIA GARCIA |  |  | LUZ MARIA CARREÑO LEON
| EPIDEMIOLOGA |  |  | SUBGERENTE ASISTENCIAL

## guia de diligenciamiento
| E.S.E DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD DEL META. | VERSION 5 | CODIGO FR-GQ-41
| INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS. | FECHA VIGENCIA 2018/03/08 | DOCUMENTO CONTROLADO
1. OBJETIVOS
Establecer la metodología para unificar criterios sobre la formulación, contenido, aprobación y seguimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos, con el fin de determinar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de conformidad con los hallazgos o No conformidades identificados por los diferentes métodos de verificación y evaluación, instancias de evaluación, seguimiento, control y/o autocontrol.
2. ALCANCE Y RESPONSABLE
Esta guía es aplicable a todos los procesos que conforman el mapa de procesos institucional y tiene alcances en aquellos particulares que contraigan algún vínculo contractual con la E.S.E, que sean sujetos de control por parte de la Departamental “Solución Salud” del Meta. Inicia con la identificación de las acciones de mejora para las observaciones formuladas por el responsable de realizar la auditoria y finaliza con la presentación en medio físico del plan de mejoramiento a la Oficina que realizó la auditoría. Esta guía junto con los documentos y registros que la conforman, no tienen injerencia sobre los procesos y procedimientos de evaluación independiente (auditorias de tercer orden), o las que se efectúen de manera autónoma al interior de los procesos.
3. DESARROLLO
La E.S.E Departamental “Solución Salud” del Meta, comprometida con mantener un alto nivel científico, humano y de servicio y en coherencia con los cinco atributos de calidad definidos como pilares de la E.S.E: SEGURIDAD, CALIDEZ, OPORTUNIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA, ha consolidado su cultura de mejoramiento continuo y su programa de seguridad del paciente. La continuidad del programa de auditoria que incluye la realización de actividades de Autocontrol por los líderes de los procesos. Auditoría interna por parte de la Oficina de Control Interno y Calidad, auditoria de historias clínicas, procedimientos de enfermería, control de infecciones y lavado de manos, control de terceros y adherencia a comportamientos esperados de los médicos adscritos, entre otras actividades, estrategias que contribuyen al control de la mejora y su seguimiento.
3.1 SEGURIDAD DEL PACIENTE DESDE LAS AUDITORIAS.
Una metodología de auditoría durante la prestación del servicio, y con enfoque holístico de la atención, ayudaría a evaluar el impacto y la gestión del riesgo. Por tal motivo los planes de mejoramientos formulados por los lideres de los procesos en funcion al autocontrol de los mismos se enfocara en la prevalencia den la Seguridad del Paciente ypara asi prevenir la ocurrencia de Eventos adversos en la prestacion del servicio asistencial.
El formato de Plan de Mejoramiento es inmodificable, es decir, no se podrán adicionar columnas que no estén establecidas; adicional a esto, el diligenciamiento debe ser seguido al píe de la letra y diligenciado de acuerdo a las variables establecidas. Los responsables de la elaboración del plan de mejoramiento deberán enviar diligenciado el mismo a través de correo electrónico a la Oficina de Control Interno y Calidad, según corresponda, dentro de los 7 días hábiles siguientes al recibo del informe.
3.2 COMO DILIGENCIAR EL FORMATO "FR-GQ-41 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS" DE LA E.S.E Departamental "Solucion Salud" del Meta.
3.1.1 Proceso: en esta casilla se escribe el nombre del proceos que diligencia el plan de mejoramiento
3.1.2 Responsable del Plan de mejoramiento: en esta casilla se escribe el nombre del funcionario responsable por velar el cumplimiento de todas las acciones descritas en el plan de mejoramietno. En los centros de atencion el responsable será el Director del centro, si el plan de mejoramiento corresponde a un proceso del Nivel Central el responsable será el lider del proceso del nivel central.
3.1.3 Nivel Central: si la auditoria se realizada al proceso en el nivel central se marcará con una X la casilla SI, de lo contrario la casilla que se maracará será la correspondiente a la palabra NO
3.1.4 Centro de atención: en esta casilla se escribirá el nombre del centros de atención al que corresponde el proceso auditado, en caso de que aplique.
3.1.5. Fecha: En esta casilla se escribe la fecha en la que se diligencia el formato "FR-GQ-41 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS" DE LA E.S.E Departamental "Solucion Salud" del Meta.
3.2 PARA USO DEL AUDITADO
3.2.1 N°: en esta casilla se escribe el consecutivo numérico de menor a mayor de los hallazgos descritos en el informe de auditoria.
3.2.2 HALLAZGO O NO CONFORMIDAD: En esta casilla se describe la no conformidad reportada por el equipo auditor y/o auditor al proceso en el informe de auditoría
3.2.3 RIESGO IDENTIFICADO: Se define como riesgo "la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos". En consecuencia se debe describir el riesgo asociado con la observación o hallazgo planteado en el informe de auditoría . Ejemplos de riesgos: "Retrasos o incumplimientos en la entrega de los bienes y servicios que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión", inexaxtitud en cifras entregadas", "Incumplimiento de las disposiciones legales, manuales, instructivos y procedimientos en el proceso contable"....
3.2.4 ORIGEN: quien observa el incumplimiento y puede ser: 1. Lider de proceso ESE DPTAL. 2. Control Interno. 3.Secretaria Salud. 4. Otros
3.2.5 CAUSA: Relacione el factor generador de la observación o no conformidad. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
3.2.6 ACCION DE MEJORAMIENTO: Conjunto de acciones diseñadas y orientadas en forma planeada, organizada y sistemática, para eliminar la causa identificada
3.2.7 RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCION: proceso o funcionario responsable de implementar la accion de mejoramiento. 1. PROCESO: nombre del proceso a quien corresponde la implementacion de la accion de mejoramiento 2. LIDER/CARGO: area responsable de ejecutar la accion de mejoramiento dentro del proceso.
3.2.8 FECHA INICIAL PROGRAMADA EJECUCION DE LA ACCIÓN: fecha programada para dar inicio a la ejecucion de la accion de mejoramiento.
3.2.9 FECHA FINAL PROGRAMADA EJECUCION DE LA ACCIÓN: fecha programada para la terminacion de la accion de mejoramiento.
3.2.10 RECURSOS (Si aplica): en caso de que la acción de mejoramiento requiera algun tipo de recursos estos se especificaran en esta casilla.
FIRMA, NOMBRE Y CARGO: Firma, nombre y cargo del responsable de ejecutar la accion de mejoramiento