## Hoja1
|  | E.S.E DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" | [34 empty] | Version 3 |  |  |  | Codigo FR-GQ-56
|  | CRONOGRAMA | [34 empty] | Fecha de Vigencia 2020/02/10 |  |  |  | Documento Controlado
CRONOGRAMA CALIDAD AÑO 2023
SUBPROGRAMA | INDICADOR | ACCIONES | COMPONENTE | CENTRO DE ATENCION | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
habilitacion IPS |  | Seguimiento a condiciones de habilitacion | Verificacion de estandares de Calidad y seguimeinto a planes de mejoramiento de indicadores de resolucion 256 del 2016 | Barrranca de Upia | bar: ABRIL 2
Calvario | bar: MAYO 2
Cabuyaro | bar: ABRIL 4
Castillo | bar: MARZO 2
Cumaral | bar: MARZO 3
Lejanias | bar: FEBRERO 3
Macarena | bar: OCTUBRE 4
Puesto de salud San juan de Lozada | bar: OCTUBRE 4
Mapiripan | bar: NOV. 2
Puerto de salud Alvira | bar: NOV. 2
Mesetas | bar: JULIO 2
Puerto Concordia | bar: OCTUBRE 2
Puerto Gaitan | bar: JUNIO 2
Puesto Salud El tigre | bar: JUNIO 2
Puesto Salud Porvenir | bar: JUNIO 2
Puerto Lleras | bar: OCTUBRE 2
Restrepo | bar: FEBRERO 2
San Juan De Arama | bar: JULIO 4
San Juanito | bar: MAYO 3
Uribe | bar: AGOSTO 2
Puesto de salud La julia | bar: AGOSTO 2
Vista Hermosa | bar: SEPT. 2
Observaciones: Adicional queda sujeto a cambios, continuan visitas de auditoria a los laboratorios de la Red de la ESE Departamental por parte de laboratorio de salud publica.
| __________________________ |  |  |  | JUNIO 3: ___________________
| Encargado: |  |  |  | JUNIO 3: Supervisor
Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
( PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663
þ www.esemeta.gov.co
+ gerencia@esemeta.gov.co
FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional