## FORMATO MAPA R. SISTEMAS
[5 empty] | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUción SALUD | [23 empty] | VERSION 01 |  | Código FR-CI-17
[5 empty] | MAPA RIESGOS POR PROCESOS | [23 empty] | FECHA VIGENCIA 2023/01/18 |  | DOCUMENTO CONTROLADO
NIVEL: |  |  |  |  | ADMINISTRATIVO | [24 empty] | VIGENCIA: | 2024
COMPONENTE: |  |  |  |  | ADMINISTRAción DE RIESGOS
PROCESO: |  |  |  |  | SISTEMAS
OBJETIVO DEL PROCESO |  |  |  |  | Asesorar, administrar lo referente a la identificación, formulación, elboración, evaluación y ejecución de proyectos integrales de apoyo en la informatica y las nuevas tecnologias de la información y de las comunicaciones en todos los niveles de la institución (Acuerdo 04 de 2012).
Nº DE RIESGO | PROCESOS |  |  |  | DESCRIPción DEL RIESGO | ANALISIS |  |  |  |  | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de Atributos del control | [5 empty] | VALORAción DEL RIESGO |  | PLAN DE ACción (ADMINISTRAción DEL RIESGO- MITIGAR, PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO) | [16 empty] | MAPA DE RIESGOS 1ER. CUATRIMESTRE 2024 | [6 empty] | MAPA DE RIESGOS 2DO. CUATRIMESTRE 2024 | [6 empty] | MAPA DE RIESGOS 3ER. CUATRIMESTRE 2024
[15 empty] | Afectación Económica |  |  | Reputaciónal |  | Resultado | [7 empty] | RESULTADO | CONTROLES EXISTENTES | ACciones PREVENTIVAS | FUENTE DE INFORMAción/PRODUCTO ENTREGABLE | RESPONSABLE | CRONOGRAMA CRONOGRAMA (Tiempo Programado) | [11 empty] | FECHA EJECUCIÓN | INDICADOR | EVALUACIÓN Y 1ER SEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2024 | [6 empty] | EVALUACIÓN Y 2DO GUIMIENTO A 30 DE AGOSTO DE 2024 | [6 empty] | EVALUACIÓN Y 3ER SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
[6 empty] | CAUSA |  | TIPO DE RIESGO | CONSECCUENCIA | CLASIFICAción DE RIESGO SARLAFT Y SICOF | FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD (No. veces que realiza la actividad al año) | PROBABILIDAD INHERENTE (Frecuencia de la Actividad) | % Probabilidad | Nivel Probabilidad | Afectación Económica | % | NIVEL DE AFECTAción | Reputaciónal | NIVEL | % DE IMPACTO | NIVEL DE IMPACTO | [6 empty] | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) - RIESGO RESIDUAL (Probabilidad vs. Impacto) | [18 empty] | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO |  | AVANCE REAL EN % | ESTADO | SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO | OBSERVAciones AL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO |  | AVANCE REAL EN % | ESTADO | SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO | OBSERVAciones AL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO |  | AVANCE REAL EN % | ESTADO | SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO | OBSERVAciones AL SEGUIMIENTO
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evalaución y Contol |  | INMEDIATA | RAIZ | [14 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | Real | Planeado | [5 empty] | Real | Planeado | [5 empty] | Real | Planeado
1 |  |  | X |  | Posibilidad de daño de Servidores y/o no generación de Backup de la información registrada en el software Asistencial-HOSVITAL y financiero-SEVEN y la instituciónal generada en Computadores de la E.S.E. Solución Salud. (SARLAFT Y SICOF) | 1. Perdida de información por daños de Servidores. 2. Ataques cibernéticos | 1. Daños de los Servidores 2. Falla Eléctrica | Legal, cumplimiento, Operativo y SARLAFT | 1. Hallazgos de Entes de control y vigilancia 2. Sanciones de los organismos de control 3. Pérdida de información financiera y asistencial | Operaciónal | 1095 | Alta (mín 500- máx 5000 veces año) 80% | 80% | Alta | Moderado 60% = Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | MODERADO: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. (60%) | Moderado | MODERADO - Media (24 a 500 veces al año) 60% | Moderado | PREVENTIVO (25%) | AUTOMATICO (25%) | 50% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | Alto | 1. Moniteo al Sistema eléctrico alterno para el fluido eléctrico (planta eléctrica) con mantenimientos a las baterias UPS del servidor 2. Seguimiento a la activación de copia automatizada y/o backup 3 veces al día 3. Implementar el sistema de copia de Seguridad de la informacion institucional existente en los PC y/o Computadores en uso en las diferentes areas o procesos de la E.S.E. Solución Salud. | 1. Moniteo al Sistema eléctrico alterno para el fluido eléctrico (planta eléctrica) con mantenimientos a las baterias UPS del servidor 2. Seguimiento a la activación de copia automatizada y/o backup 3 veces al día 3. Realizar copia de Seguridad de la informacion institucional existente en los PC y/o Computadores en uso en las diferentes areas o procesos de la E.S.E. Solución Salud. | 1. Certificación expedida por sistemas de los backups realizados al sistema de información. 2. Formato de llamados al servicio técnico eléctrico por novedades presentadas. 3. Realizar copia de Seguridad de la informacion institucional existente en los PC y/o Computadores en uso en las diferentes areas o procesos de la E.S.E. Solución Salud. | Jefe oficina de Sistemas | [12 empty] | Permanente | 1. No. De Backaup realizados en el mes del software de informacion / Total de Backaup del software de informacion programadas para el mes X 100% 2. No. De Backup realizados a las areas o procesos de la E.S.E. Solución Salud./ Total de Copias a realizar segun los Computadores en uso en cada una de las areas o procesos de la E.S.E. Solución Salud X 100 | bar: E to D
2 |  |  | X |  | Posibilidad daño del cableado de la Red informática de la Entidad | 1. Ostrucción o rompimiento del cableado de la Red existente en cada uno de los Centros de Atención y del Nivel central 2. Deterioro por uso de la Red existente. | 1. Daños o falencias frecuentes en la red. 2.Intervenir la red de forma no técnica por parte de personal ageno al área de sistemas sin autorización previa. | Fianciero, Operativo y SARLAFT | 1. Pérdida de la conectividad de equipos de cómputo, impresoras, etc 2. Inoperabilidad del software de la empresa. | Operaciónal | 6 | Alta (mín 500- máx 5000 veces año) 80% | 80% | Alta | Mayor 80% =Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor | MAYOR: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. (80%) | Mayor | MAYOR - Alta (mín 500- máx 5000 veces año) 80% | Mayor | CORRECTIVO (10%) | MANUAL (15%) | 25% | SIN DOCUMENTAR | ALEATORIA | CON REGISTRO | Alto | Reparaciones parciales del cableado de la Red existente | 1. Elaborar un diagnóstico de las fallas e inconsistencias que presenta el cableado de la Red existente 2. Presentar el requerimiento y/o proyecto de la necesidad ante la Gerencia adjuntando el Diagnóstico. 3. Informe de visita técnica de las Actividades (reparaciones y/o cambio de Red)realizadas en los 17 Hospitales Locales. | 1. Un diagnóstico de las fallas e inconsistencias que presenta el cableado de la Red existente en cada Hospital Local 2. Un requerimiento y/o proyecto de la necesidad ante la Gerencia adjuntando el Diagnóstico. 3. Informe de visita técnica de las Actividades (reparaciones y/o cambio de Red)realizadas en los Centros de Atención | Jefe oficina de Sistemas y equipo de trabajo del area de sistemas | [12 empty] | Permanente | 1. Un diagnóstico de las fallas e inconsistencias que presenta el cableado de la Red existente en cada Hospital Local 2. Un requerimiento y/o proyecto de la necesidad ante la Gerencia adjuntando el Diagnóstico. 3. Informe de visita técnica de las Actividades (reparaciones y/o cambio de Red)realizadas en los Hospitales Locales | bar: E to D
3 |  |  | X |  | Posibilidad de incidentes que pongan en peligro la información de los usuarios de la red. | 1. Falta de cultura de salvaguardar los archivos magnéticos 2. Apertura de correos con virus. | 1. Falta de cultura de salvaguardar los archivos magnéticos 2. Apertura de correos con virus. | Legal, Cumplimiento y Operativo | 1. Bajo conocimiento de los usuarios sobre seguridad de la información 2. Falta de activación de antivirus y/o restricción de acceso a links no autorizados. | Operaciónal | 3 | Muy baja (2 veces al año) 20% | 20% | Muy baja | Catastrófico 100% = Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico | BAJA: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y acciónistas y/o de proveedores. (40%) | Mayor | CATASTROFICO - Muy alta (Más de 5000 veces año) 100% | Mayor | PREVENTIVO (25%) | AUTOMATICO (25%) | 50% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | Extremo | Poco conocimiento y/o toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información por parte de los funcionarios. | 1. Realizar capacitación al personal sobre la importancia de la seguridad de la información tanto la que es generada en cada puesto de trabajo como la existente en los software asistencial-HOSVITAL y financiero-SEVEN. 2. Verificar el funcionamiento del antivirus en los Equipos de cómputo de la E.S.E. Solución Salud. | 1. Listado de Asistencia, Acta de capacitación, informe de la capacitación realizada a los funciónarios de los 17 Hospitales Locales y al Nivel Central | Jefe oficina de Sistemas | [12 empty] | Permanente | No. De personal capacitado sobre seguridad de la información por parte del área de sistemas /Total de funciónarios activos por capacitar sobre seguridad de la información X 100 | bar: E to D
4 |  |  | X |  | Posibilidad de contar con procedimientos, guías, caracterización, instructivos y/o Manuales desactualizados | Procedimientos guías, instructivos y/o Manuales del área desactualizados | Procedimientos guías, instructivos y/o Manuales del área desactualizados | Legal, Cumplimiento y Operativo | 1. Hallazgos de Entes de control y vigilancia | Operacional | 1 | Muy baja (2 veces al año) 20% | 20% | Muy baja | Moderado 60% = Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado | MODERADO: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. (60%) | Moderado | MODERADO - Media (24 a 500 veces al año) 60% | Moderado | PREVENTIVO (25%) | MANUAL (15%) | 40% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | Moderado | Manual de procesos de procedimientos. | 1. Revisar junto con la contratista del proceso de Calidad los formatos, procedimientos y manueles existentes y cuales de esos se debe inactivar, actualizar y/o incluir para ser publicados en la pagina Web de la Entidad. Fecha 31 de marzo de 2024 2. Actualizar y/o diseñar o elaborar los documentos en caso de ser necesario (politicas, procedimientos, guías, formatos, instructivos y/o Manuales) del área a 30 de junio de 2024. | 1. Soporte y/o Acta firmada con el area de calidad sobre la revision de los documentos existentes e inactivacion de los obsoletos. Fecha 31 de marzo de 2024 2. Presentacion, aprobacion y Socializacion de los nuevos manuales y/o procedimientos elaborados y/o actualizados, ( Caracterización, Politicas, procedimientos, guías, formatos, instructivos y/o Manuales) | Jefe oficina de Sistemas | [12 empty] | A 31 de marzo de 2024 A 30 de junio de 2024 | 1. Acta firmada con el area de calidad sobre la revision de los documentos existentes e inactivacion de los obsoletos. Fecha 31 de marzo de 2024 2. No. de documentos elaborados y/o actualizados, (Caracterización, politicas, procedimientos, guías, formatos, instructivos y/o Manuales) actualizados y/o diseñados / Total de documentos a elaborar o proyectar x100 | bar: M; J
Villavicencio, 30 de Enero de 2024 | [46 empty] | Riesgos Materializados: |  | 0
[47 empty] | No. de observaciones: |  | 0
[47 empty] | Aplica plan de Mejoramiento: |  | 0
| CARLOS JULIO GONZALEZ ARDILA | [6 empty] | STELLA MEDINA SOLANO | [6 empty] | OLGA LUCIA BAQUERO SUAREZ | [10 empty] | ALBA DEL PILAR GARCIA GUAYABO
| Jefe Oficina de Sistemas | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | [10 empty] | Apoyo oficina de Planeación
[15 empty] | Acompañamiento y asesoría en la formulación | [10 empty] | Acompañamiento en la formulación
Note on I11: Riesgo: Estrategico Operacional Reputacional De contagio Estrategico Cumplimiento Legal Entre otros.
Note on K11: Riesgo en Salud Riesgo Operacional Riesgo Actuarial Riesgo de Crédito Riesgo de Liquidez Riesgo de Mercadeo de capitales Riesgo de grupo Riesgo de LA/FT
Note on AC11: Tener como referencia el mapa de calor.
Note on Y12: Sumar = Tipo + Impletación

## MAPA DE CALOR (hidden)
Impacto
|  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  |  | Muy Baja | Baja | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Bajo
Moderado
Alto
Extremo

## FORMULAS (hidden)
PROBABILIDAD
1 vez al año (Muy baja 20% y baja 40%) | Muy baja (2 veces al año) 20% | 20% | Muy baja
| Baja (3 a 24 veces al año) 40% | 40% | Baja
Mensual (Media 60%) | Media (24 a 500 veces al año) 60% | 60% | Media
Semanal (Alta 80%) | Alta (mín 500- máx 5000 veces año) 80% | 80% | Alta
Diaria (Muy alta 100%) | Muy alta (Más de 5000 veces año) 100% | 100% | Muy Alta
AFECTACION ECONÓMICA
Muy Baja 20% = Afectación menor a 10 SMLMV | 20% | Muy Baja
Baja-40% = Entre 10 y 50 SMLMV | 40% | Baja
Moderado 60% = Entre 50 y 100 SMLMV | 60% | Moderado
Mayor 80% =Entre 100 y 500 SMLMV | 80% | Mayor
Catastrófico 100% = Mayor a 500 SMLMV | 100% | Catastrófico
REPUTACIONAL
MUY BAJA: El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. (20%) | 20% | Muy Baja
BAJA: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. (40%) | 40% | Baja
MODERADO: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. (60%) | 60% | Moderado
MAYOR: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. (80%) | 80% | Mayor
CATASTROFICO: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país (100%) | 100% | Catastrófico
IMPACTO
LEVE - Muy baja (2 veces al año) 20% | 20%
MENOR - Baja (3 a 24 veces al año) 40% | 40%
MODERADO - Media (24 a 500 veces al año) 60% | 60%
MAYOR - Alta (mín 500- máx 5000 veces año) 80% | 80%
CATASTROFICO - Muy alta (Más de 5000 veces año) 100% | 100%
TIPO DE ATRIBUTO |  | IMPLEMENTACION |  | DOCUMENTACION | FRECUENCIA | EVIDENCIA
PREVENTIVO (25%) |  | AUTOMATICO (25%) |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO
DETECTIVO (15%) |  | MANUAL (15%) |  | SIN DOCUMENTAR | ALEATORIA | SIN REGISTRO
CORRECTIVO (10%)