## 2022
[5 empty] | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META "E.S.ESOLUCION SALUD" |  |  |  | VERSION 8 |  | CODIGO FR-GQ-58
[5 empty] | PLAN DE ACCION INTEGRADO - DECRETO 612 DE 2018. MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION - MIPG. |  |  |  | FECHA VIGENCIA 2022/01/31 |  | DOCUMENTO CONTROLADO.
Plan de Acción alineado con el Plan Estratégico 2020-2023 articulado con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental “Hagamos Grande al Meta” periodo 2020 - 2023, en el SECTOR 19. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y este a su vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el sector.
Articulación MIPG | [7 empty] | Plan de Acción 2022 | [19 empty] | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ENERO 01 MARZO 30 DE 2022 | [6 empty] | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ABRIL 01 JUNIO 30 DE 2022 | [6 empty] | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE JULIO 01 SEPTIEMBRE 30 DE 2022
N° | PLAN INTEGRADO |  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIGP (DIMENSION) |  | POLITICA DE MIPG Y DEMAS POLITICAS INSTITUCIONALES | PERSPECTIVA. | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR | FORMULA DEL INDICADOR PROGRAMADO | META | LINEA BASE 2021 | MEDICION 2022 | FUENTE DE INFORMACION (Producto entregable) | Cronograma Vigencia 2022 | [12 empty] | RESPONSABLE. | EVIDENCIA | INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR % | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION | PLAN DE MEJORAMIENTO (Aplica) |  | EVIDENCIA | INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR % | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION | PLAN DE MEJORAMIENTO (Aplica) |  | EVIDENCIA | INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR % | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION | PLAN DE MEJORAMIENTO (Aplica)
[14 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Decribir las fechas |  |  | Real | Planeado |  |  | SI | NO |  | Real | Planeado |  |  | SI | NO |  | Real | Planeado |  |  | SI | NO
1 | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 3 | 5 Dimensión Información y comunicación. | 2 | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | 3. Proceso | Implementar el Plan Institucional de Archivo conforme al Diagnóstico de Necesidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | 1. Realizar un Autodiagnóstico del proceso de archivo (MIPG). 2. Proyectar el Plan Institucional de Archivo para aprobación de MIPG 3. Proyectar el Acto Administrativo de Adopción 4. Realizar la evaluación y seguimento de las actividades ejecutadas | No. de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas x 100 | 100% | 15% |  | Plan Institucional de Archivo - PINAR, Autodiagnóstico MIPG y acto administrativo | [12 empty] | 1. A febrero 28 de 2022 2 y 3. A 31 Enero 2022 4. A diciembre 2022 | Responsable proceso de Archivo, Alta Dirección y Comité de Gestión y Desempeño MIPG | 1, Se realizo autodiagnóstico 2. Se proyecto Plan Institucional de Archivo 3, Se realizo el acto administratico de adopción | 3 | 4 | 75% |  |  | X |  | 3 | 4 | 75% | No se ha actualizado ala momento las TRD, sin presupuesto disponibilidad para el sdesaarrollo ded la actividad N°4 |  | X | 1, Se realizo autodiagnóstico 2. Se proyecto Plan Institucional de Archivo 3, Se realizo el acto administratico de adopción | 3 | 4 | 75% | NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DE PINAR 2022 | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 D
2 | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Lograr a través de los procesos contractuales mejores condiciones de competencia a través de la participación de operadores económicos | 1. Proyectar el Plan Anual de Adquisiciones 2. Proyectar el Acto Administrativo de Adopción 3. Publicar en la web de la entidad 4. Publicar en el SECOP 5. Ejecutar el PAA | % de ejecución | 90% | 68.5 |  | Plan Anual de Adquisiciones, Acto Administrativo | [12 empty] | Anual | Gerencia, Subgerente Administrativa y Financiera | 1. Se proyecto Pln anual de adquisicons 20222 2. Resolución 004/2022 3. Se publica en págna institucional 4, se publico en SECOP II 5, Se encuentra en ejecución | 5 | 5 | 100 | sin novedad |  | x | 1. Se proyecto Plan anual de adquisiciónes 2022 2. Resolución 004/2022 3. Se publica en página institucional 4, se publico en SECOP II 5, Se encuentra en ejecución | 5 | 5 | 100 | SPara el corte del 30 de junio de 2022, se realizó la actualización del plan anual adquisiciones, con su respectivo acto administrativo de adopción, publicación del plan anual de adquisiciones en la página del secop y en la página de la entidad, igualmente con las necesidades de los centros se ha proyectado planes anualesin novedad |  | X | Se actualiza PAA resolución N° 814 del 17 de agosto | 5 | 5 | 100% | SIN OBSERVACIONEES |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
3 | 3. Plan Anual de Vacantes |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 3. Proceso | Desarrollar e implementar el Plan de vacantes de la Empresa Social del Estado Departamental del Meta ESE Solución Salud 2022 | 1. Proyectar el Plan de vacantes para aprobación 2. Elaborar el Acto Administrativo de Adopción del Plan 3. Realizar evaluación y Seguimento de las actividades ejecutadas | No. de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas x 100 | 80% | 0% |  | Plan de vacantes | [12 empty] | A enero de 2022 y a Diciembre de 2021 | Subgerente Administrativa y Financiera y área de Recurso Humano. | 1, Se elaboro el plan de vacantes por parte de la oficina de talento Humano 2.Se incluyo en el acuerdo N°001 de 2022 Y en la resolucion 05 de 2022 3, Desde al oficina de Talento Humano se realiza el seguimiento al plan de vacantes | 3 | 3 | 100 | En relación al indicador referenciado, cuya acción está encaminada a desarrollar e implementar el Plan de Vacantes, se tenía proyectado el Plan de Vacantes, realizar el Acto Administrativo de admisión del mismo, y finalmente proceder con la evaluación de las acciones ejecutadas. Es fundamental indicar que es el Decreto 785 de 2005, la norma que regula Niveles jerárquicos de los empleos según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño y que los empleos de las entidades se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. Se indica que, con corte a 31 de marzo de la presente anualidad, se ha dado cumplimiento a la primera actividad, ya que se proyectó el Plan anual de vacantes para aprobación, ahora bien, frente al acto administrativo de aprobación del mismo, en documento base fechado 05 de enero de 2022, se dio la aprobación del mismo, y este se encuentra identificado bajo la versión 2, Código FR-RH-63. En el mismo se plasmaron las vacantes con las cuales se cuentan en la presente vigencia; es valedero señalar, que una vez se generen vacancias adicionales, se procederá con el respectivo reporte, también en el aplicativo correspondiente. |  | X | 1, Se elaboro el plan de vacantes por parte de la oficina de talento Humano 2.Se incluyo en el acuerdo N°001 de 2022 Y en la resolucion 05 de 2022 3, Desde al oficina de Talento Humano se realiza el seguimiento al plan de vacantes | 3 | 3 | 100 | Frente al segundo trimestre, en el cronograma no se tenían establecidas actividades a desarrollar, por lo que se continúa con el reporte generado en el primer trimestre de la presente vigencia. |  | X | 1, Se elaboro el plan de vacantes por parte de la oficina de talento Humano 2.Se incluyo en el acuerdo N°001 de 2022 Y en la resolucion 05 de 2022 3, Desde al oficina de Talento Humano se realiza el seguimiento al plan de vacantes | 3 | 3 | 100 | Frente al tercer trimestre, se realizó la verificación detallada frente a las vacancias reportadas, teniendo de presente el plan de cargos de la entidad, y se comienza a diferenciar las vacancias de los profesionales de Servicio Social Obligatorio, de los funcionarios de libre nombramiento y remoción; se evidencia reporte generado ante la CNSC, en el cual únicamente se realiza el cargue de personal de carrera administrativa ( verinforme) |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 J
4 | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 3. Proceso | Desarrollar el implementar el Plan de previsión de Recursos Humanos | 1. Proyectar el Plan de previsión de Recursos humanos para aprobación 2. Elaborar el Acto adminitstrativo de adopción del plan 3. Realizar evaluación y seguimiento de las actividades ejecutadas | No. de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas x 100 | 95% | 90% |  | Plan de previsión | [12 empty] | A enero de 2022 a diciembre de 2022 | Subgerente Administrativa y Financiera. Recurso Humano. | 1, Se Poyeccta el plan de prevsión de recursos humanos 2. Se elaboroel acto administrativo de adopión del plan. 3. RSe realiza evaluación y seguimiento | 3 | 3 | 100 | Frente a este indicador, es preciso señalar que, en el mes de enero de 2022 se elaboró el Plan Versión 2 Código FR.RH-64, en el cual se establece la cantidad de empleos requeridos, el perfil del cargo, la prioridad y las futuras vacancias. Debido a que lo estipulado en el indicador está por ejecutarse durante la totalidad de la vigencia, se precisan los avances de las vinculaciones, durante el primer trimestre de la vigencia. Se aclara que la provisión de los profesionales, depende de la asignación de estos por parte del Ministerio de Salud, previa inscripción de las plazas; sin embargo, hay ocasiones en las que los profesionales solicitan exoneración, al resultar asignados a plazas a las que no pueden trasladarse. Respecto de la evaluación y seguimiento de las actividades ejecutadas, se vincularon 21 profesionales |  | X | 1, Se Poyeccta el plan de prevsión de recursos humanos 2. Se elaboroel acto administrativo de adopión del plan. 3. Se realiza evaluación y seguimiento | 3 | 3 | 100 | Frente al segundo trimestre, en el cronograma no se tenían establecidas actividades a desarrollar, por lo que se continúa con el reporte generado en el primer trimestre de la presente vigencia. |  |  | 1, Se Poyeccta el plan de prevsión de recursos humanos 2. Se elaboroel acto administrativo de adopión del plan. 3. Se realiza evaluación y seguimiento | 3 | 3 | 100 | Frente a este indicador, es preciso reiterar que, en el mes de enero de 2022 se elaboró el Plan Versión 2 Código FR.RH-64, en el cual se establece la cantidad de empleos requeridos, el perfil del cargo, la prioridad y las futuras vacancias. Se aclara que la provisión de los profesionales, depende de la asignación de estos por parte del Ministerio de Salud, previa inscripción de las plazas; sin embargo, hay ocasiones en las que los profesionales solicitan exoneración, al resultar asignados a plazas a las que no pueden trasladarse. Respecto de la evaluación y seguimiento de las actividades ejecutadas, frente al presente trimestre, se relacionarán los nombres y fechas de vinculación del personal enel informe soporte, se vincularon 23 profesionales. El acumulado del año, son 57 personas vinculadas, hasta el 30 de septiembre de 2022, por lo que de una meta de 65 personas a vincularse 57, se ha cumplido la meta en un 87.7% en el año |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
5 | 5. Plan Estratégico de Talento Humano |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollar una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo | 1.Convocar al personal 2. Sensibilizar y capacitar al personal en Humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo 3. Evaluar la adherencia | No. de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas x 100 | Planta 90% CPS:75% | 20% |  | 1. Evidencias documentales y fotográficas de la socialización con el personal de los centros de salud y administrativos. 2. Resultado de la adherencia | [12 empty] | De febrero 2022 a diciembre 2022 | Subgerente Administrativa y Financiera. Recurso Humano. | No se realizan acciones para este trimestre |  |  |  | Periodo de ejeccución entre enero a diciembre 2022 |  |  | 1, Convocatoria al personal. 2, Lista de inscripción 3, Certificados de participación expedidos por CORPORINOQUIA | 3 | 3 | 100 | Se capacitaron a 213 funcionarios de la ESE |  | X | Solicitudes ante la Institución educativa Manuela Beltrán | 3 | 3 | 100 | A fecha 30 de septiembre de 2022, se reiteró solicitud a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN “MABE” realizada el 30 de junio de 2022, de conformidad con lo establecido en el convenio docencia y servicio suscrito, según lo reglado en el clausulado del mismo. A la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la Institución educativa, por lo que se procederá a reiterar lo pertinente. |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F to Cronograma Vigencia 2022 D
6 | 5. Plan Estratégico de Talento Humano |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollo de una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo. | 1. Elaborar Acto administrativo de aprobación y adopción de de Plan de Bienestar Social 2. Realizar la Evaluación y seguimiento de las actividades ejecutadas | No. de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas x 100 | 100% | 80% |  | Acto Administrativo y Resultado | [12 empty] | De marzo a diciembre 2022 | Subgerente Administrativa y Financiera. Recurso Humano. | 1, Acto administrativo . 2.Evaluación y seguimiento | 2 | 2 | 100 | Debido a que lo estipulado en el indicador está por ejecutarse durante la totalidad de la vigencia, se precisan los avances de las vinculaciones, durante el primer trimestre de la vigencia. |  | X | Se realizan celebraciones, publicaciones en página web y red interna | 1 | 1 | 100 | Día de descanso el día del cumpleaños, mediante oficio debidamente entregado a cada servidor público, discriminado de la siguiente manera: Abril: 22 Servidores Públicos Mayo: 26 Servidores Públicos Junio: 26 Servidores Públicos Total 74. Entonces de planta tenemos a 132 personas con incentivos en lo corrido del trimestre, para un 47% de avance en el año |  | X | FOTOGRAFIAS, CELEBRAIONES , PUBLICACIONES WHAT Y PAGINA WEB Y RED INTERNA DDE COMPUTADORES |  |  | 100 | Frente a la elaboración y adopción del Plan de Bienestar Social, el mismo se creó en el mes de enero, con Código FR-RH-63, en el cual se establecen las actividades a realizar, en materia de Bienestar Social. La normatividad legal vigente contempla que los planes de bienestar van dirigidos únicamente al personal de Planta de la ESE Departamental, por lo anterior solo se toma como línea base para la ejecución del dicho mismo al interior de la empresa 280 personas. Para el trimesre cumplimiento del 100% de las actividades para la anualidad el 75% de cuplimiento |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 M to Cronograma Vigencia 2022 D
7 | 5. Plan Estratégico de Talento Humano |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollo de una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo. | Realizar evaluación de desempeño a los funcionarios según los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil | No. de funcionarios a quienes se les aplicó la EDL/ Total de funcionarios a evaluar *100 | 100% | 100% |  | Registros de la página EDL ( consolidado ) | [12 empty] | A febrero 2022 a agosto 2022 | Subgerente Administrativa y Financiera, Subgerencia Asistencial, Talento humano, y directores de centros de atención | Reporte de evalulación de desempeño | 103 | 103 | 100 | En la E.S.E Departamental se ha dado cumplimiento en un 100 % frente a la obligatoriedad que reviste el evaluar a la totalidad del personal susceptible de hacerlo, entonces para el cuarto trimestre se entendió cumplida la meta. Respecto de este indicador, vale la pena señalar, que se dio acatamiento a los lineamientos establecidos por la CNSC, frente tanto a la evaluación respectiva, antes de cumplirse los 15 días hábiles dados con posterioridad al 31 de enero para realizar el cargue de las evaluaciones en la respetiva plataforma, lo cual se puede evidenciar en el link https://edl.cnsc.gov.co/#/inicio Se reiteró mediante Circular fechada 14 de febrero, el cumplimiento por parte de los evaluadores. En su momento, es decir en el primer trimestre se enviaron 103 para su aplicación, de estas se recibieron 103 Evaluaciones de Desempeño en el primer trimestre. En consecuencia, se tiene un cumplimiento del 100%, en el presente trimestre. OBSERVACIONES. Es de aclarar, que estas evaluaciones realizadas cargaron en la plataforma, realizando o de esta forma la evaluación definitiva de los funcionarios susceptibles de evaluación, entonces se dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016, en un 100%. |  | X | no se generaron evaluaciones parciales eventuales en el segundo trimestre de 2022 . EVALUADO EN EL i TRIIMESTRE | [5 empty] | X | . Es de aclarar, que estas evaluaciones realizadas se cargaron en la plataforma, realizando de esta forma la evaluación del primer semestre de 2022, entonces se dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016, en un 100%, frente al III trimestre, de acuerdo al cronograma y a la normativa, no existe obligatoriedad de generar reportes. | [5 empty] | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 A
8 | 6. Plan Institucional de Capacitación |  | 2 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Mejorar las competencias del personal con capacitación, evaluación e incentivos institucionales. | 1.Elaborar un Diagnóstico de necesidades 2. Proyectar el Plan de capacitación 3. Proyectar el Acto administrativo de adopción 4. Consolidar informe con sus resultados 5. Presentar recomendaciones ante Gerencia y subgerencias. | No. de capacitaciones ejecutadas / Total de capacitaciones proyectadas * 100 | 100% | 30% |  | Actas y Listas de chequeo. | [12 empty] | De febrero a Diciembre 2022 | Subgerente Administrativa y Financiera. Recurso Humano. | 1. Diagnóstico de necesidades 2. l Plan de capacitación 3. Acto administrativo de adopción 4. informe con sus resultados | 4 | 5 | 80 | De las actividades propuestas se harealizado un 80% , con respecto al indicador .A principios del mes de enero, se realizó un diagnóstico, de las capacitaciones que sería relevante realizar en la Entidad, y se coordinó con las diferentes áreas, lo que dio lugar a la elaboración del Plan Institucional de Capacitaciones, código FR-RH 09, versión 6, de acuerdo con el cronograma para el primer trimestre de la presente vigencia se realizaron 7 capacitaciones . Una vez se analizadas las evidencias enviadas por parte de los líderes, se tiene que durante el primer trimestre se dio consolidación a las capacitaciones programadas en el año 2022, y de 7 programadas, se realizaron 7, para un cumplimiento del 100%, tomando de presente el personal asistente. En el trimestre, se tienen de presente las instrucciones, y se evaluó lo correspondiente, y se aclara que, mediando solicitud vía correo electrónica, de fecha 30 de marzo de 2022, la Subgerente Asistencial solicita el cambio de la capacitación programada para el mes de marzo denominada “Capacitación en materia de Seguridad del Paciente”, por la “Capacitación frente al Registro de Historias Clínicas”, situación que fue avalada. Evaluación de Desempeño: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Unidad Funcional de Recurso Humano, el día 1 de febrero de 2022, y obra Acta y lista de Asistencia a la capacitación, a la misma asistieron las 17 personas convocadas. Capacitación Prevención COVID: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Unidad Funcional de Recurso Humano – Sistema de Gestión, el día 7 de marzo de 2022, y se aporta Acta con constancia de asistencia virtual de 36 personas. La capacitación estaba destinada a 34 personas, por lo que asistió el 100% de los convocados y se evaluó lo pertinente. Capacitación en Actualización normativa respecto del programa de fármaco vigilancia y tecnovigilancia, se desarrolló por parte de la Subgerencia Asistencial - Área de Farmacia. Se realizó el día 22 de febrero de 2022 y asisten 21 personas. Debían asistir el total de las regentes de farmacia y las 2 personas de nivel central, por lo que de 19 personas que debían asistir, estuvieron presentes 21, cumpliéndose en un 100% la asistencia. Capacitación en Portafolio de Servicios y contratos vigentes: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Área de Mercadeo, durante los días 31 de enero y 1 de febrero y se allega lo pertinente, donde se evidencia la asistencia de los directores de la entidad. Capacitación en Plan de Mercadeo de la Entidad: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Área de Mercadeo, durante los días 31 de enero y 01 de febrero y se allega lo pertinente, donde se evidencia la asistencia de los directores de la entidad. Capacitación en Conciliaciones Bancarias: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Área de Tesorería, durante el día 08 de marzo de 2022 y se allega Acta, donde se evidencia la asistencia del personal vinculado en el área, asiste el 100% de los convocados. Capacitación frente al Registro de Historias Clínicas: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Asistencial, al personal de las áreas relacionadas, evaluando lo pertinente. Se consolidó un cumplimiento del 100% en el primer trimestre. |  | X | Cumplimiennto cronograma de capacitaciones / actas, adherencia | 12 | 12 | 100 | Una vez se analizadas las evidencias enviadas por parte de los líderes, se tiene que durante el segundo trimestre se dio consolidación a las capacitaciones programadas en el año 2022, y de 12 programadas, se realizaron 12, para un cumplimiento del 100%, tomando de presente el personal asistente. Se relacionan a continuación los reportes de las capacitaciones realizadas: Aplicación de instrumentos para la planeación institucional: Se desarrolló por parte tanto de Control Interno, como del área de Planeación, el día 28 de junio de 2022, y obra Acta y lista de Asistencia a la capacitación. Capacitación en Reforma Tributaria: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Unidad Funcional de Recurso Humano, en el mes de abril de 2022, y obra Acta y lista de Asistencia a la capacitación, a la misma asistió la totalidad del personal convocado. Manejo Defensivo para conductores de ambulancia: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Administrativa y Logística - Unidad Funcional de Recurso Humano – Sistema de Gestión, en dos oportunidades, y obra Acta y lista de Asistencia a la capacitación, a las misma asistieron las personas convocadas. Defensa judicial: Se desarrolló por parte de la Oficina Asesora Jurídica, y obra Acta y lista de Asistencia a la capacitación de fecha 20 de abril de 2022, a la misma asistieron las personas convocadas en su totalidad. Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano: Se convocó por parte de la líder de Atención al Usuario, MARY PÉREZ, y compareció la totalidad del personal convocado. Procedimiento TRIAGE: Se convocó por parte de la Subgerencia Asistencial, y se expuso por parte de la Jefe MARTHA LEIDY RODRÍGUEZ el día 28 de junio de 2022, mediante Acta No. 023; si bien es cierto la misma estaba programada para ser realizada en el mes de abril, se realizó en junio, y se evidencia comparecencia del personal convocado. Manejo de riesgos y evaluación de controles en las entidades públicas: Se adelantó la capacitación en cita por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, el día 28 de junio de 2022; si bien es la misma estaba programada para ser realizada en el mes de abril, se realizó en junio, y se evidencia comparecencia del personal convocado, y persona adicional al relacionado en la Columna “dirigido a” del Plan. Actualizaciones tecnológicas frente a inventarios de farmacia. Se dejó establecido que dicha capacitación se realizaría por parte de la Subgerencia Asistencial; sin embargo de conformidad con las modificaciones internas de áreas, farmacia ahora depende de la Subgerencia Administrativa y Logística, situación por la cual, a fecha 30 de junio de 2022, elaboró acta el área de Almacén, cuyos expositores fueron DERLIS VILLAR, DRA. YENNY MARTÍNEZ Y MARITZA YAMILE, y se evidencia que no asistió una persona a la capacitación, situación que conllevó a que se realizare un llamado de atención a la misma. Atención frente a la Ruta Materno Perinatal: Se desarrolló por parte de la Subgerencia Asistencial, al personal de las áreas relacionadas, evaluando lo pertinente.Se elaboraron dos actas en las cuales se consigna información relacionada con la ruta materno perinatal, y asiste la totalidad del personal. Metodología auditoría interna en entidades públicas: Se adelantó la capacitación en cita por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, el día 28 de junio de 2022; se evidencia comparecencia del personal convocado, y personal adicional al relacionado en la Columna “dirigido a” del Plan Capacitación en Inventarios: Se dejó establecido que dicha capacitación se realizaría por parte de la Subgerencia Asistencial; sin embargo de conformidad con las modificaciones internas de áreas, farmacia ahora depende de la Subgerencia Administrativa y Logística, situación por la cual, a fecha 30 de junio de 2022, elaboró acta el área de Almacén, cuyos expositores fueron DERLIS VILLAR, DRA. YENNY MARTÍNEZ Y MARITZA YAMILE, y se evidencia que no asistió una persona a la capacitación, situación que conllevó a que se realizare un llamado de atención a la misma. Se allegaron además las diapositivas de la capacitación. Capacitación en Ley 734 de 2002: Vale la pena señalar que la capacitación en comento se realizará en la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021, toda vez que la 734 se encuentra prácticamente derogada, La capacitación en comento se realizó de fecha 02 de junio de 2022 y se allegó el respectivo soporte. Se consolidó un cumplimiento del 100% de capacitaciones en el segundo en el trimestre. |  | X | Cumplimiennto cronograma de capacitaciones / actas, adherencia | 4 | 4 | 100 | Capacitación frente al Registro de Historias Clínicas: Previamente se relacionó lo pertinente, Se desarrolló por parte de la Subgerencia Asistencial, al personal de las áreas relacionadas, evaluando lo pertinente. (119); se recuerda que la fecha de realización de la misma había tenido una modificación. Capacitación en materia de Seguridad del Paciente, estaba programada en principio para el mes de marzo, sin embargo, se cambió con la de Historias Clínicas, y se realizó a la totalidad del personal al cual estaba destinada. Capacitación en Auditoría de recaudos de las cajas menores de los Centros de Atención: Se adelantó la capacitación respectiva, por parte del área de tesorería a los 17 responsables de cada centro de atención. Capacitación en Responsabilidad Médico Legal: Se efectuó la capacitación al personal asistencial, por parte de la Subgerencia responsable de dicha área. Capacitación en Comunicación asertiva, convivencia y manejo de emociones: Se efectuó la capacitación respectiva, por parte del la Unidad Funcional de Recurso Humano SG -SST, el día 29 de agosto de 2022, con la presencia de una psicóloga y de un profesional en la técnica Rebirthing, con la asistencia del personal convocado, en la que se enseña acerca de la comunicación asertiva, se realizan técnicas de manejo de emociones y se dialoga acerca de la convivencia en el entorno laboral. Entonces, frente a la realización de las capacitaciones establecidas, tenemos un cumplimiento del 100%, Una vez se analizan las evidencias enviadas por parte de los líderes, se tiene que durante lo corrido del año hasta el mes de septiembre se dio consolidación a las capacitaciones programadas en el año 2022, y de 23 programadas, se realizaron 23, para un acumulado en cumplimiento del %, en materia de capacitaciones realizadas CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO: 26 CAPACITACIONES REALIZADAS EN LO CORRIDO DEL AÑO: 23 CUMPLIMIENTO ACUMULADO EN EL AÑO: 88.46% |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F to Cronograma Vigencia 2022 D
9 | 7. Plan de Incentivos Institucionales |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Implementación el Plan de incentivos | 1.Elaborar un diagnóstico de necesidades 2. Proyectar el Acto administrativo de aprobación y adopción de de Plan de Incentivos 3. Realizar la evaluación y seguimiento de las actividades ejecutadas | No. de Actividades ejecutadas / Total de actividades planeadas x 100 | 100% | 80% |  | Certificación de cumplimiento a los incentivos, de acuerdo al plan y según acuerdo colectivo. | [12 empty] | De febrero a Diciembre 2023 | Subgerente Administrativa y Financiera. Recurso Humano. | 1. diagnóstico de necesidades 2. Acto administrativo de aprobación y adopción de de Plan de Incentivos 3. Evaluación y seguimiento de las actividades ejecutadas | 2 | 3 | 66 | Se incluye la realización junto al plan de bienestar que lo tiene integrado , no se han hecho reconocimienntos pecuniarios |  | x | fotos, publicaciones página web y red interna | 3 | 3 | 100 | Se incluye la realización junto al plan de bienestar que lo tiene integrado , no se han hecho reconocimienntos pecuniarios |  | X | celebacions de cumpleaños, profesiones, recconocimiento popr prticipación en las actividades y convenios a funcionarios y entidades de convenio | 3 | 3 | 100 | Se incluye la realización junto al plan de bienestar que lo tiene integrado , no se han hecho reconocimienntos pecuniarios |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
10 | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1 Dimensión Talento humano. |  | 3. Talento Humano. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Implementación el Plan d Seguridad y salud en el trabajo de la empresa Social del Estado del Meta | 1.Proyectar el plan del SG-SST para aprobación 2. Proyectar el Acto administrativo 3. Realizar la evaluación a estándres de la Resolución 0312 de 2019 4. Socializar el resultado ante el Comité MIPG | % cumplimiento del Plan del SG-SST para la vigencia 2022 | 85% | 20% |  | Informe de actividades ejecutadas y avance de la ejecución del Plan | [12 empty] | A febrero 2022 y a diciembre 2022 | Subgerente Administrativa y Financiera. Recurso Humano. | . Plan del SG-SST para aprobación 2. Proyectar el Acto administrativo 3. Realizar la evaluación a estándares de la Resolución 0312 de 2019 4. Socializar el resultado ante el Comité MIPG | 3 | 4 | 75% | Se han realizado visitas a los centros de atención, donde se viene instalando señalización en material resistente y lavable; un paquete de señalización a cada hospital, de acuerdo a las inspecciones realizadas en los centros de atención: 4 Restrepo, Cumaral , Pto Gaitan, Pto LLeras . e implementó jornadas de prevención de riesgo psicolabórales, mediante capacitaciones de manera virtual, se viene incentivando al personal del autocuidado y toma de conciencia con la vacunación de manera masiva y la adherencia a los protocolos de bioseguridad de la empresa, procesos en el SG- SST que se vienen realizando con el acompañamiento de la Arl Positiva en cabeza de la asesora externa, en este primer trimestre de acuerdo al Plan Anual y Trabajo y al Plan de Capacitaciones vigencias 2022, los cuales relaciono a continuación |  | X | INFORMES , ACTAS | 3 | 3 | 100% | Se han realizado visitas a los centros de atención donde se viene instalando señalización en material resistente y lavable; un paquete de señalización a cada hospital, de acuerdo a las inspecciones realizadas en 7 centros de atención ( VER INFORME) |  | X | Informe, actas y evaluciones de adherencia | 3 | 4 | 75% | Se realizó visitas a los centros de atención de Castillo, Barranca de Upia y Cabuyaro; donde se realizaron las recomendaciones generales relacionadas con el Sg-sst, y en cumplimiento del protocolo de Bioseguridad, se realizan capacitaciones a todos los funcionarios de los centros de atención y el nivel central para dar cumplimiento al Plan anual de Trabajo y Plan de Capacitaciones vigencia 2022 |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 D
11 | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | 2 Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. |  | 15. Control Interno. | 3. Proceso | Dar cumplimiento a Ley 1474 de 2011 en la administración y mitigación de los riesgos de Corrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Formular el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2. Aprobar mediante acto administrativo el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 3. Realizar los seguimientos y evaluaciones cuatrimestrales. 4. Publicar los seguimientos y evaluaciones en la wed de la entidad | No. de riesgos materializados / Total de riesgos mitigados X 100 | 0% riesgos materializados | 3% |  | Evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicada en la web (los primeros 10 días una vez vencido el cuatrimestre) | [12 empty] | 1). 10 de Mayo 2022 2). 10 de sept. 2022 3). 10 de Enero 2023 | Oficina de control interno | 1. Se formuló el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2. Se Aprobó mediante acto administrativo el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 3. Se realiza los seguimientos y evaluaciones cuatrimestrales. 4. Publicar los seguimientos y evaluaciones en la wed de la entidad | 4 | 14 | 28.5714 | S e han realizado las actividades propuestas para el primer cuatrimestre se publica fuera de la fecha el informe , Se materializaron 4 riesgols los cuales apuntan a actualización de la política y divulgación , en proceso dde preparcion de rendición de cuentas | X |  | 1. Se formuló el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2. Se Aprobó mediante acto administrativo el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 3. Se realiza los seguimientos y evaluaciones cuatrimestrales. 4. Publicar los seguimientos y evaluaciones en la wed de la entidad | 2 | 14 | 14.2857 | Se presento la rendición de cuentas, se capacito la junta adirectiva enSARLAFT y SICOF, se crea manual de subsistema SICOF; delegada en formación como oficial d cumplimiento | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 S
| 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 1. Planeación Institucional. | 3. Proceso | Dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y Ley 1474 de 2011 en materia de mapa de riesgo de gestión,corrupción y seguridad digital. | 1. Realizar los seguimientos y evaluaciones cuatrimestralmente a los mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad digital 2. Radicar el resultado a gerencia. 3. Publicar en la web el resultado de la evaluación y seguimiento | No. de riesgos materializados / Total de riesos mitigados X 100 | 0% riesgos materializados | 5% |  | Mapa de riesgo de gestión,corrupción y seguridad digital. | [12 empty] | Los primeros diez dias una vez vencido el cuatrimestre | Planeación y control interno | Se realizan los seguimientos a mapa deriesgos y seguridad digital | 19 | 88 | 21.6 | Se observa debilidad en la ejeución de actividades planteadas en gran parte por la limitación de recursos económico spar ala implementación de mejoras que requieren dinero parra su ejecución No e ha presentado pérdida de información por actividad maliosoa cibernética , hay ddebilidad enel proceso de custodia de información , backup son insuficientes,. Se ha creado copias de seguridad de algunas areas pero la responsabilidad es dell generador de información | X |  | Se realiza segundo cuatrimestre | 14 | 88 | 15 | Se observa cumplimiento en un 6% de la preentación de riesgo respecto al cuatrimestre anterior, se han realizd estrategias para mitigar los riesgos . Para el mes de octubre se propones contratar el proceso dde facturación con el propósito dde disminuir la cartera, se cuenta con contratos de apoyo legal especialistas en reccuperación de cartera, y se ha fortalecido el proceso de conciliación . | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 S
12 | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI |  | 5 Dimensión Información y comunicación. |  | 12. Seguridad Digital. | 3. Proceso | Dar cumplimiento a Resolución 612 de 2018 | 1.Ejecutar los compromisos del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI vigencia 2022 2. Informe trimestral de Seguimiento. | No. actividades ejecutadas / Total de actividades programadas *100 | 100% | 25% |  | Procedimientos en página web | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente administrativa y financiera- TIC | Documento aprobado PETI | 3 | 7 | 33% | El plan no se ha ddesarrollado en su totalidad | X |  | Soportes de backup diarios , Informe dde | 3 | 7 | 33 | Se ha presentddo dificultades en el cumplimiento de las actividades propuests popr n disponibilidad presupuestal | X |  | Soportes de backup diarios , Informe el area, solicitudes | 3 | 7 | 33 | 01126 de 2021 por disponibilidad presupuestal | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
13 | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 5 Dimensión Información y comunicación. |  | 12. Seguridad Digital. | 3. Proceso | Dar cumplimiento a la Resolución 612 de 2018 | 1.Ejecutar los compromisos del Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información vigencia 2022 2. Informe trimestral de seguimiento | No. actividades ejecutadas / Total de actividades programadas *100 | 100% | 25% |  | Procedimientos en página web | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente administrativa y financiera- TIC - lideres de area | Se establece crongrma de mantenimiento | 1 | 2 | 50 | Sin disponibilidad presupustl par ejecución del cronograma e mantenimientos | x |  | Se establece crongrma de mantenimiento | 1 | 2 | 50 | Sin disponibilidad presupustl par ejecución del cronograma e mantenimientos | X |  | Se establece crongrma de mantenimiento | 1 | 2 | 50 | Sin disponibilidad presupuestal para ejecución del cronograma se mantenimientos , se ejecutan algunos mantenimientos correctivos | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
14 | 13. Plan Estratégico General | 3 | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. | 2 | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Fortalecer la gestión de facturación y recuperación de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | Ejecutar actividades para lograr una facturación limpia sin devoluciones: 1. Expedir mensualmente una certificación de verificación de la facturación de evento y capita por parte de cada director de centro de atención 2. Llevar un control semanal de la facturación y radicación de cada centro de atención por parte de facturación Nivel central. 3.Realizar un control semanal de radicación de facturación por plataforma y correos desde facturación nivel central 4.Registrar en el software HOSVITAL Y SEVEN la facturación 5. Realizar seguimiento y control a lo registrado en el sistema HOSVITAL que migre al 100% a SEVEN. 6. Socialización de falencias observadas en la facturación recepcionadas y devoluciones por evento. | No. de facturas devueltas por evento / Total de facturas radicadas por evento mensual *100 No. De facturas devueltas por evento gestionadas / Total de facturas devueltas por eventos x 100 | 10% | 13.3% |  | 1. Certificaciones mensuales por cada director de centro de atención 2. Acta de reunión entre areas de facturación nivel central y auditoria de cuentas médicas relacionando hallazgos | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. Líder de facturación. | Cerificacion de losmunicipios 2. Controles semanales actas de reuniones | 347 | 12213 | 2.84% | Se evidencia que los directores no están certificando mensualmente la auditoria a la facturación generada en el mes, el único municipio que envió solo febrero y marzo fue el CALVARIO, se les ha solicitado en varios correos sin obtener respuesta. Se evidencia que a la fecha no se ha cumplido en la totalidad con la radicación de cuentas medicas tanto en plataforma como las demás cuentas médicas que se radican presencial y por correo certificado.Se evidencia que no ha facturado en total las admisiones pendientes por facturar en el primer trimestre, se les ha enviado correo con esta solicitud. Se evidencia que de las 12.213 facturas que se radicaron en el trimestre se reciben 347 facturas en devolución. | X |  | Certificaciones, correos electrónicos, facturas devueltas , raadicados de cuenta | 1478 | 10957 | 13.4% | Se evidencia que los directores no están certificando mensualmente la auditoria a la facturación generada en el mes, los municipios que certificaron auditoria durante el 2do. Trimestre son MESETAS, CALVARIO, LEJANIAS, se les vuelve a solicitar sin obtener respuesta. Se evidencia que a la fecha no se ha cumplido en la totalidad con la radicación de cuentas medicas tanto en plataforma como las demás cuentas médicas que se radican presencial y por correo certificado. Se evidencia que no ha facturado en total las admisiones pendientes por facturar en el primer trimestre, se les ha enviado correo con esta solicitud Se evidencia que de las 10.957 facturas que se radicaron en el trimestre el área de auditoria medica recepcionó 1.478 facturas devoluciones, sin embargo, hay que tener en cuenta que en estas se encuentran incluidas devoluciones que llegaron de vigencias anteriores en este trimestre. Aumenta para este trimestre en un 10 % de forma negativa este indicador | X |  | Certificaciones, correos electrónicos, facturas devueltas , raadicados de cuenta , informes de control interno | 452 | 5319 | 8.5% | Se evidencia que los directores no están certificando mensualmente la auditoria a la facturación generada en el mes, el único municipio que certifico los meses de julio y septiembre fue EL CALVARIO, se les vuelve a solicitar sin obtener respuesta. - Se evidencia que a la fecha no se ha cumplido en la totalidad con la radicación de cuentas medicas tanto en plataforma como las demás cuentas medicas que se radican presencial y por correo certificado. - Se evidencia que aún se encuentran Admisiones pendientes por facturar del primer y segundo trimestre Para el mes de octubre de 2022 se da inciio a la ejecución de contrato externo par el proceso dde facturación . Se observa disminución considerable dde las facruras raddicadas respecto al anterior trimestre pero en los indicdores de producción no se ve el refljo de esta dissmiución | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
17 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Fortalecer la gestión de facturación y recuperación de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | 1. Controlar semanal de facturación y radicación de cada centro de atención por parte de facturación Nivel central. 2.Controlar semanal de radicación de facturación por plataforma y correos desde facturacion nivel central. 3.Realizar induccción y reinducción en el proceso de Facturación y radicación | No. de servicios Pendientes por liquidar subsanados mensualmente / Total servicios identificados en los reportes pendientes por liquidar en el mes X 100 | 100 | 5% |  | Reporte del Sistema HOSVITAL - ADMISIONES SIN FACTURA | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. Líder de facturación. | Seguimintos por plataforma , actas de acompañamiento a os funcionarios de la rea dde facturaación | 1540 | 4621 | 33% | Se evidencia que de las 4621 admisiones pendientes por facturar solo generaron 1540 facturas dando cumplimiento únicamente al 33.33% del total de pendientes | X |  | Seguimintos por plataforma , actas de acompañamiento a os funcionarios de la rea dde facturaación | 785 | 1438 | 54.66% | Se evidencia que de las 1438 admisiones pendientes por facturar solo generaron 785 facturas dando cumplimiento únicamente al 54.59% del total de pendientes | X |  | Seguimintos por plataforma , actas de acompañamiento a os funcionarios de la rea dde facturaación | 227 | 429 | 52.91% | Se evidencia que de las 429 admisiones pendientes por facturar del tercer trimestre solo se subsanaron generando 227 facturas dando cumplimiento únicamente al 52.91% del total de pendientes . Desde control interno se desarrollo auditoria a los 17 centros encontrado admisiiones no facturadas en el sistema Hosvitall y factura no radicadas , se encvio a plan dde mejoramiento cada centro en espera de la rta y ejecución de los mismo para cerrar el hallazgo | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
18 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Fortalecer la gestión de facturación y recuperación de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | 1. Controlar semanal de facturación y radicación de cada centro de atención por parte de facturación Nivel central. 2.Controlar semanal de radicación de facturación por plataforma y correos desde facturacion nivel central 3.Realizar induccción y reinducción en el proceso de Facturación y radicación 4. Realizar el registro en el sistema o software HOSVITAL Y SEVEN 5. Realizar seguimiento y control a los registros del sistema HOSVITAL que migre al 100% a SEVEN. | No. De facturas por evento radicadas en las diferentes entidades a quienes se les ha prestado los servicios de salud (dentro de los 20 primeros días de cada mes) / Total de facturas por evento a radicar por el área de facturación (software SIHOS) X 100% | 100 | 10% |  | REPORTE DEL SISTEMA HOSVITAL - FACTURAS ACTIVAS Y REMITIDAS | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. Líder de facturación. | Soportes de radicación | 10738 | 13848 | 22.5% | Se evidencia que de 13.848 generadas en total por evento en los centros de atención en el primer trimestre se radicaron 10.738, quedando pendientes por radicar el 22.5% a las EPS, correspondiente a 3111 | X |  | Soportes de radicación | 10957 | 17938 | 61.11% | Se evidencia que de 17.938 generadas en total por evento en los centros de atención en el segundo trimestre se radicaron 10.957, quedando pendiente por radicar el 38.92% a las EPS, correspondiente a 6.981 facturas. Es de aclarar que a la fecha de generación de este informe aun no se ha radicado de la totalidad de la facturación del mes de junio toda vez que ésta aun está llegando de los municipios. Si bien se obseva una mejora del 38% , no se ha logrado llegar a la meta del indicador | X |  | Soportes de radicación | 5319 | 14739 | 36% | Se evidencia que de 14.739 facturas generadas en total por evento en los centros de atención en el tercer trimestre se radicaron 5.319 facturas en las diferentes ERP, quedando pendiente por radicar el 63,91% a las EPS, correspondiente a 9.420 facturas. (plan de mejoramiento) Es de aclarar que a la fecha de generación de este informe aún no se ha radicado de la totalidad de la facturación del mes de septiembre toda vez que ésta aún está llegando de los municipios. Se presenta una disminución fuerte y caida del indicador en un 25% ,por la tendencia del indicador y la necesidad de fortleer y recuperar la sostenibilidad financiera dde la instiución, se realizara contrtao con exerno para el proceso de facturación | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
19 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Plan de mercadeo con el aumento del portafolio de servicios | 1. Realizar conciliación de glosas 2. Socializar los resultados de conciliación de acuerdo a resolucion 3047 de 2008, a los centros de atención | Valor aceptado de la glosa vs. valor factura glosadas recepcionadas cada mes | <= 5% | 5% |  | SISTEMA DE INFORMACION - BASE TRAZABIIDAD DE GESTION | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Sub gerente Administrativa y Financiera. Cartera. Auditoria Cuentas Médicas. | Actas, conciliaciones | 5957 | 13917 | 2% | Se debió aceptar el 2% que corresponde a 5.957 facturas de los años 2010, 2017,2018,2019,2020, 2021 y 2022 por valor de $39.464.766 sobre las 13.917 facturas generadas del primer trimestre 2022 por valor de $39.464.766 sobre las 13.917 facturas generadas del primer trimestre 2022 por valor de $2.989.152.072 las glosas relacionadas corresponden a facturación de evento por lo cual, el denominador debe ser la facturación de evento. Al respecto, se hace claridad que el sistema de información muestra aproximadamente el 38% de las facturas no radicadas en estado sin remitir o remitida. Lo ideal es realizar la medición con base al valor de facturas radicadas en los pagadores y no mediante el valor facturado de la venta. |  | x | Actas, conciliaciones | 5442 | 16729 | 6% | Se debió aceptar el 6% que corresponde a 5442 facturas de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 218, 2019, 2020, 2021 y 2022 por valor de $ 57.395.992 sobre las 16.729 facturas generadas en el II trimestre 2022 por valor de $ 3.440.598.925. Las glosas relacionadas corresponden a facturación de evento por lo cual, el denominador debe ser la facturación de evento. Al respecto, se hace claridad que el sistema de información muestra aproximadamente el 38 % de las facturas no radicadas, en estado sin remitir o remitida. Lo ideal es realizar la medición con base al valor de facturas radicadas en los pagadores y no mediante el valor facturado de la venta | X |  | Actas, conciliaciones | 11692 | 14739 | 0.38% | Se debió aceptar el 0,38% que corresponde a 11,692 objeciones de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 por valor de $ 11,310,046, sobre las 14,739 facturas generadas al corte III trimestre 2022 por valor de $ 2,986,506,516. Las glosas relacionadas corresponden a facturación de evento por lo cual, el denominador debe ser la facturación de evento. Al respecto, se hace claridad que el sistema de información muestra aproximadamente el 63% de las facturas no radicadas, en estado sin remitir o remitida.// Se solicita revisón |  | x | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
20 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Fortalecer la gestión de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | 1. Solicitar el informe de cartera detallada de la E.R.P. a conciliar glosas. 2. Realizar conciliaciones de acuerdo a programación | No. de conciliaciones realizadas / Total de conciliaciones programadas | 95% | 90% |  | SISTEMA DE INFORMACION - BASE TRAZABIIDAD DE GESTION | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Sub gerente Administrativa y Financiera. Auditoria Cuentas Médicas. | Actas de conciliaciones | 13 | 13 | 100% | Se cumple el 100% del indicador, se programó y se realizaron 13 conciliaciones, según cronograma del área y requerimiento de las entidades, se adjunta el soporte de las conciliaciones realizadas firmadas entre las partes |  | X | Actas de conciliaciones | 9 | 9 | 100% | Se cumple el 100 % del indicador, se programó y se realizaron 9 conciliaciones, según cronograma del área y requerimiento de las entidades. Se adjunta el soporte de las conciliaciones realizadas firmadas entre las partes |  | x | Actas de conciliaciones | 10 | 10 | 100% | Se cumple el 100 % del indicador, se programó y se realizaron 10 conciliaciones, según cronograma del área y requerimiento de las entidades. Se adjunta el soporte de las conciliaciones realizadas firmadas entre las partes | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
21 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Fortalecer la gestión de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | 1.Diseñar e implemenar un Plan de Austeridad en el gasto con disminución del costo médico y gasto administrativo. 2. Presentar informe mensual de seguimiento de los compromisos de gastos presupuestales con la ejecución de gastos | % de cumplimiento del plan de austeridad | 95% | 68% |  | SISTEMA DE INFORMCION INFORMACION SEVEN | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. | Plan de austeridad , infome , realcion de consumo de servicios , gasolina. ACPM ,pauts publicitarias red local | 2 | 2 | 100% | Se nicia trazabilidad a los servicios públicos dede febrero 2022 |  | X | Plan de austeridad , infome , realcion de consumo de servicios , gasolina. ACPM ,pauts publicitarias red local | 2 | 2 | 100% | Se realizó circularización para el uso adecuado de los recursos de la entidad, teniendo en cuenta que el 25 de abril de 2022 se adquirió un compromiso institucional para la elaboración de un PLAN DE SALVAMENTO, donde se incluye el tema de la austeridad del gasto. Revisión de línes fijas y móviles para limitara las neccesariasy depurar números no activos |  |  | Informe , relación de consumo , soporte comunicación alos directores | 2 | 2 |  | Se realizó solicitud de información de consumo a los jefes de áreas con el fin de dar cumplimiento al plan de austeridad el pasado 12 de septiembre de 2022. Se solicita comparativo no solo la realción para observar la rtenddencia del cosumo de serviso públicos por centtro |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
22 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Fortalecer la gestión de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | 1.Realizar la Circularización de los estados de cartera individual a cada una de las Entidades deudoras 2. Enviar el estado de la cartera a las E.R.P. para cruce y conciliación. 3. Revisar y dar respuesta a lo cruzado por la E.R.P. y enviado al área de cartera de la E.S.E. (Analista asignado). 4. Oficiar o requerir a la E.R.P. según sea necesario. 5. Realizar segumiento a los Derechos de Petición enviados a las E.R.P. según sea necesario. | Valor recuperado de la cartera corriente radicada vs. Valor total cartera corriente radicada . | 80% | 77% |  | SISTEMA DE INFORMACION HOSVITAL Y SEVEN BASE DE INFORMACION HISTORICA | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. Jefe oficina contabilidad - lider cartera | Recaudos | 31645167251.9 | 40251202454 | 79% | El total de la cartera corriente sin incluir anulaciones, radicada del 01 de abril e 2021 al 31 de marzo de 2022, asciende a la suma de $ 40.251 millones de pesos, de los cuales se ha recaudo durante este mismo corte la suma de $ 31.645 millones de pesos, reflejándose un 79% recaudado sobre el mismo corteDesde el área de cartera con el personal asignado como apoyo, se ha venido realizando circularización de cartera, derechos de petición, cruces, conciliaciones, acercamientos entre las partes a través de las mesas de conciliaciones citadas a través de la Secretaria departamental de salud del Meta, y en el primer trimestre de 2022 con el apoyo de la SUPERSALUD para cruces con unas entidades en específico citadas por este ente de control, con el fin de lograr la depuración de la información entre las partes y la determinación de pagos.Durante el proceso que se ha venido realizando con algunas entidades, nos han dado las siguientes respuestas, de la situación en la cual se encuentran los saldos, entre ellas aducen que los saldos están en las siguientes condiciones: Valor en Devoluciones sin subsanar, valor en glosas pendientes de conciliar, valor en auditoria por parte de las Entidades responsables de pago, saldos prescritos, glosas prescritas, valores no registrados en la entidad (EPS) o no radicados, motivo por el cual piden soportes de las radicaciones de las facturas, generando un desgaste administrativo y que en la gran mayoría de los casos no se evidencian o no se encuentran los soportes en los archivos de nuestra entidad (Centros de atención y/o nivel central área de facturación), por lo que todo esto hace que se presente dificultad en los procesos de firma de actas, reconocimiento y pago de cartera | X |  | Recaudaso | 30331 | 41586 | 73% | El total de la cartera corriente sin incluir anulaciones, radicada del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, asciende a la suma de $ 41.586 millones de pesos, de los cuales se ha recaudo durante este mismo corte la suma de $ 30.331 millones de pesos, reflejándose un 73% recaudado sobre el mismo corte | X |  | Recaudaso | 37625 | 49500 | 76% | El total de la cartera corriente sin incluir anulaciones, radicada del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, asciende a la suma de $ 49.500 millones de pesos, de los cuales se ha recaudo durante este mismo corte la suma de $ 37.625 millones de pesos, reflejándose un 76% recaudado sobre el mismo corte. Durante el tercer trimestre de 2022, se realizó por parte de la Gerencia y Subgerencia Administrativa y Logística el apoyo contratando un abogado Externo para gestionar y recuperar a través de Cobro Coactivo, el cobro de la Cartera mayor a 360 días incluyendo la cartera corriente, lo que conllevo a realizar la circularización de cartera a través del cobro persuasivo coactivo, y constitución de mora; para este periodo con corte a 30 de junio del 2022 a las Entidades Deudoras. | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
23 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Ejecutar el Plan de mercadeo con el aumento del portafolio de servicios | 1.Cruzar información para liquidación de los contratos de prestación de servicios de salud con las EAPB 2. Elaborar acta de liquidación 3. Radicar en cartera la liquidación 4. Inactivar los contratos de prestación de servicios en el software | No. Contratos liquidados / Total de contratos a liquidar (evento y capitado) x 100 | 100% | 20% |  | SISTEMA DE INFORMACION HOSVITAL y BASE DE INFORMACION HISTORICA | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. Area mercadeo | Acta de liquidacion | 1 | 10 | 10% | Del indicador revisado el área de mercadeo informa que durante el primer trimestre de 2022 se liquidó el contrato No. 3017900 con ECOPETROL, se adjunta ACTA DE CIERRE Y BALANCE DE MUTUO ACUERDO. Se ha oficiado a diferentes entidades para la liquiadción en espera de tramites internos por las EAPB para finiquitar los contratos | X |  | Acta de liquidacion | 1 | 10 | 10% | Se da inicio a la preliquidación del contrato con la entidad MEDISALUD UT. Cruce de cartera y posterior acta de liquidación. Del indicador revisado el área de mercadeo informa que durante el segundo trimestre de 2022 se da inicio al proceso de preliquidación con el ACTA DE EVALUACION DE CARTERA PRELIQUIDACION CONTRATO MEDISALUD UT | x |  | Acta de liquidacion | 1 | 10 | 10% | Se liquida contrato de prestación de servicios POLICIA META inicio 27 de abril y finaliza 30 de junio 2021 / cruce de saldos . En el acumuladdo va el 30% | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
24 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Ejecutar el Plan de mercadeo con el aumento del portafolio de servicios | 1. Actualizar el portafolio de prestación de servicios 2. Socializar el portafolio con cliente interno y externo 3.Publicar en la página web de la ESE el portafolio de servicios 4. Proyectar nuevas unidades de negocio al año. | No. de actividades cumplidas del plan de mercadeo / Total de actividades programadas del plan de mercadeo X 100 | 100% | 90% |  | SISTEMA DE INFORMACION HOSVITAL y BASE DE INFORMACION HISTORICA | [12 empty] | De enero 2022 a diciembre 2022 | Subgerente Administrativa Financiera. Area mercadeo | Portafolio de preestacionde ervicios . Acta de socilización, publicación en página web | 2 | 4 | 0.16% | Del indicador revisado el área de mercadeo informa que durante el primer trimestre de 2022 se presenta avance en este indicador dando cumplimiento a las actividades del plan de mercadeo, se actualiza portafolio institucional, nuevo formato e imagen, se socializa con los directores de los centros de atención, pendiente la publicación en página web una vez se de aprobación. Se socializa la proyección de nuevas unidades de negocio de la ESE para la vigencia 2022 |  |  | Portafolo de servicios, actas | 3 | 4 | 75% | Del indicador revisado el área de mercadeo informa que durante el segundo trimestre de 2022 se presenta avance en la implementación del portafolio de servicios de rehabilitación en el hospital de Vistahermosa, de presenta borrador ante ministerio y se realiza reunión para la publicación en la página web, en redes sociales una vez se de aprobación |  | X | Portafolo de servicios, actas | 3 | 4 | 75% | Del indicador revisado el área de mercadeo informa que durante el tercer trimestre de 2022 se presenta Se presenta propuesta y documentación para los contratos de servicios de salud modalidad evento con las entidades COLSANITAS Y MEDISANITAS EPS |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
25 | 13. Plan Estratégico General |  | 4 Dimensión Evaluación de Resultado. |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 1. Financiera | Aplicar la norma contable | 1. Radicar informe de seguimiento a los estados financieros trimestrales (desarrolla indicador y análisis del mismo) a la gerencia | 1 Informe financiero | 100% |  |  | SISTEMA DE INFORMACION SEVEN -CONTABILIDAD | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerente Administrativa Financiera. Area mercadeo | Radicación estados financieros | Razón Corriente= $ 1.46 |  |  | Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2022, la ESE Solución Salud por cada peso de obligación vigente cuenta con $ 1.46 pesos para respaldarla. En el saldo del pasivo corriente se encuentran registrados los saldos por pagar a proveedores, acreedores, descuentos de nómina del mes de marzo de 2022, las provisiones de las prestaciones sociales causadas a 31 de marzo de 2022, así como el valor facturación anticipada de la capital del mes de abril de 2022 registrada en marzo de 2022, descuentos de ley recaudados para terceros. Se deja la observación o se sugiere que sean tomadas las medidas jurídicas necesaria, con respecto al software de información financiera que fue suministrado por la empresa DIGITAL WARE desde la vigencia 2015 y que a la fecha no ha dado solución definitiva a todos los requerimientos pendientes de solucionar desde la puesta en marcha o entrega en producción hasta la fecha de este primer trimestre de 2022; así como la generación de la totalidad de los informes de Ley desde el software y no tener que continuar realizando estos de forma manual en formatos de Excel para la presentación y dar cumplimiento a las fechas de envió de los mismos a los diferente entes de control |  |  | Inforemn estados financieros | Razón Corriente= $ 1.26 |  |  | Al cierre del mes de mayo de la vigencia 2022, la ESE Solución Salud por cada peso de obligación vigente cuenta con $ 1.26 pesos para respaldarla. En el saldo del pasivo corriente se encuentran registrados los saldos por pagar a proveedores, acreedores, descuentos de nómina del mes de mayo de 2022, las provisiones de las prestaciones sociales causadas 31 de mayo de 2022, así como el valor facturación anticipada de la capital del mes de junio de 2022 registrada en mayo de 2022, descuentos de ley recaudados para terceros | X |  | Inforemn estados financieros | Razón Corriente= $ 1.44 |  |  | Al cierre del mes de Septiembre de la vigencia 2022, la ESE Solución Salud por cada peso de obligación vigente cuenta con $ 1.44 pesos para respaldarla. En el saldo del pasivo corriente se encuentran registrados los saldos por pagar a proveedores, acreedores, descuentos de nómina del mes de septiembre de 2022, las provisiones de las prestaciones sociales causadas a 30 de septiembre de 2022, así como el valor facturación anticipada de la capital del mes de septiembre de 2022 registrada en septiembre de 2022, descuentos de ley recaudados para terceros | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
27 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 1. Planeación Institucional. | 3. Proceso | Ejecutar el Modelo de Atención Integral Resolutiva con enfoque de gestión del riesgo y servicio de atención primaria y complementarios de segundo nivel. | Ajustar Modelo de Atención Integral según el Plan Nacional de salud Rural (Ministerio de salud y Protección Social) | No. de actividades realizadas / Total de actividades programadas *100 | 30 | 20% |  | SISTEMA HOSVITAL | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgernte asistencial -Líder Pyp |  |  |  |  | En actualización | [6 empty] | En actualización | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
28 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 1. Planeación Institucional. | 3. Proceso | Ejecutar el Modelo de Atención Integral Resolutiva con enfoque de gestión del riesgo y servicio de atención primaria y complementarios de segundo nivel. | Realizar reuniones con referentes sociales para la validación comunitaria del modelo de atención. | N.º de eventos de validación realizados con comunidad / Total de eventos de validación programados con comunidad X 100 | 100% | 100% |  | 1. Evidencias documentales y fotográficas de las actividades en el Centro de Salud | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial- SIAU |  |  |  |  | Se han tenido espacios de reunión con comunidades ( espacios en brigadas) | [13 empty] | En actualización y ajustes a partir de recomendaciones ecretria de salud | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 J; Cronograma Vigencia 2022 O
29 | 13. Plan Estratégico General |  | 2 Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. |  | 1. Planeación Institucional. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollar una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo | Implementar actividades de calidad con enfoque de seguridad de paciente (concurso de la excelencia, semana de la calidad con periodicidad anual | No. de actividades realizadas / Total de actividades programadas *100 | 95 | 81% |  | 1. Evidencias documentales y fotográficas de las actividades realizadas en los Centros de salud | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial - referente seguridad al paciente | Actividades a realizar en el último trimestre | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 N
30 | 13. Plan Estratégico General |  | 2 Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. |  | 1. Planeación Institucional. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollar una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo | 1.Realizar la entrega de turno 2. Diligenciar lista de chequeo de la ronda de seguridad del paciente 3. Realizar seguimiento de las rondas de seguridad del paciente | No. de rondas de seguridad del paciente realizadas / Total de rondas de seguridad del paciente programadas x100 | 100% | 80% |  | Formato Lista de chequeo ronda de seguridad FR-GQA-31 | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial - referente seguridad al paciente | Reporte en enlace web, evidencia fotografica | 21 | 51 | 41% | Se alcanzo un 41 % rondas de seguridad en cada centro de atención y se evidencia mediante informe del reporte que se realiza en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyWcJ8vwph0jG3AOAxWdNQKa1f7s65oduyXTy0FNPKXLSsA/viewform. OBSERVACIONES: No se cumplió el indicador debido a que los Centros de Atención de Barranca de Upia, Calvario, Macarena, Mapiripan, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juanito y Uribe no lo diligenciaron y otros donde sólo uno o dos meses correspondientes al trimestre | X |  | Reporte en enlace web, evidencia fotografica | 28 | 51 | 55% | Se alcanzo un 55 % rondas de seguridad en cada centro de atención y se evidencia mediante informe del reporte que se realiza en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyWcJ8vwph0jG3AOAxWdNQKa1f7s65oduyXTy0FNPKXLSsA/viewform. OBSERVACIONES: No se cumplió el indicador debido a que los Centros de Atención de Barranca de Upia, Cabuyaro, Calvario, Cumaral, Lejanías, Mesetas, Macarena, Mapiripan, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juanito San Juan de Arama y Uribe no lo diligenciaron. |  |  |  | 21 | 51 | 44% | Se alcanzo un 41 % rondas de seguridad en cada centro de atención y se evidencia mediante informe del reporte que se realiza en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyWcJ8vwph0jG3AOAxWdNQKa1f7s65oduyXTy0FNPKXLSsA/viewform. No se cumplió el indicador debido a que los Centros de Atención de Barranca de Upia, Calvario, Castillo, Cumaral, Lejanías, Mesetas, Macarena, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juanito y Uribe no lo diligenciaron. | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 N
31 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 1. Planeación Institucional. | 4. Aprendizaje y Desarrollo | Modernizar tecnológicamente los servicios de apoyo diagnóstico (Laboratorio clínico y Rayos X), actualización de sistemas de información e implementación de telemedicina | 1.Formular el proyecto 2. Diligenciar el MGA - formatos y estudios técnicos 3.Trasladar el proyecto al MGA del usuario formulador oficial con los documentos soporte | No. de proyectos en proceso de viabilización / Total de proyectos estructurados x 100 | 100% | 75% |  | 1, Evidencia documental 2. Archivo digiltal MGA | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial - referente seguridad al paciente | 1.Formular el proyecto 2. Diligenciar el MGA - formatos y estudios técnicos 3.Trasladar el proyecto al MGA del usuario formulador oficial con los documentos soporte | 1 | 1 | 100% | Se viabilizron dos proyectos de ambulancias y APS BPIN 2021005500211 ( AMB) 2021005500227 ( APS) |  | X |  |  |  |  | Se dio cumplimiento al indicador en el primer trimestre | X | [5 empty] | Se dio cumplimiento al indicaddor emnel promer trrimestre. Se adquiro equipo de hematologia para Cumaral, Restrepo, vista hermosa con Recursos propios |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
32 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 7. Servicio al ciudadano. | 2. Cliente | Fortalecer la satisfacción del usuario | 1. Aplicar de encuestas 2. Consolidar y analizar los resultados 3.Planes de mejora de ser necesarios según recomendación contempladas en el informe de satisfacción del usuario 4. Radicar el informe ante la Gerencia y al Comité de ética y que contenga la percepcion de fidelización | % de satisfacción | 95% | 90% |  | 1.Formato de tabulación de encuestas. 2. Informe a calidad 3. Planes de mejora | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial y líder serviciudadano | Aplicar de encuestas Se Consolida y analizar los resultados de satisfacción del usuario Se radica el informe ante la Gerencia y al Comité de ética y que contenga la percepcion de fidelización | 24571 | 25145 | 98% | Se cumple con el estándar establecido, sin embargo, los Centro de Atención Barranca de Upia y Cumaral no cumplen arrojando resultados por debajo de la meta establecida. |  | X | Aplicar de encuestas Se Consolida y analizar los resultados de satisfacción del usuario Se radica el informe ante la Gerencia y al Comité de ética y que contenga la percepcion de fidelización | 19899 | 20714 | 96% | Se cumple con el estándar establecido, sin embargo, los Centro de Atención Barranca de Upia, Mapiripan, Puerto Gaitán y Vista Hermosa no cumplen arrojando resultados por debajo de la meta establecida. OBSERVACIONES. Cumplimiento del indicador al 96% |  | x | Aplicar de encuestas Se Consolida y analizar los resultados de satisfacción del usuario Se radica el informe ante la Gerencia y al Comité de ética y que contenga la percepcion de fidelización | 18580 | 18920 | 98% | Se cumple con el estándar establecido, sin embargo, los Centro de Atención Macarena, Puerto Gaitán y Uribe y no cumplen arrojando resultados por debajo de la meta establecida. | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 N
33 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 7. Servicio al ciudadano. | 2. Cliente | Fortalecer la fidelización de los usuarios. | 1.Sensibilizar a los directores de cada centro de atención en materia de fidelización de los usuarios. 2. Presentar informe mensual a las actividades aplicadas para la fidelización de los usuarios según el programa | No. de actividades cumplidas del programa de fidelización / Total de actividades programadas del programa de fidelización. | 95% | 90% |  | 1. . Evidencias documentales y fotográficas de las actividades programadas. | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial y líder serviciudadano | Fotos , lista de entrega de kits | 23 | 23 | 100% | Para el tercer trimestre se programaron 17 actividades de fidelización con los usuarios donde hace presencia la empresa para un cumplimiento del indicador al 100%, dándose así el cumplimiento a este indicador. OBSERVACIONES: Se cumple con el 100% de las estrategias programadas en los Centros de Atención, sin embargo, los Centros de Atención de Barranca de Upia, Cabuyaro, Mesetas, Puerto Gaitán, San Juanito y Uribe no ejecutaron actividades de fidelización para el primer trimestre |  | X | Fotos , lista de entrega de kits | 30 | 30 | 100 | Para el segundo trimestre se programaron 30 actividades de fidelización con los usuarios donde hace presencia la empresa para un cumplimiento del indicador al 100%, dándose así el cumplimiento a este indicador. OBSERVACIONES: Se cumple con el 100% de las estrategias programadas en los Centros de Atención, sin embargo, los Centros de Atención de Barranca de Upia, Mapiripan, Mesetas, Puerto Gaitán y San Juanito no ejecutaron actividades de fidelización para el trimestre. |  | X | Fotos , lista de entrega de kits | 32 | 32 | 100% | Para el tercer trimestre se programaron 32 actividades de fidelización con los usuarios donde hace presencia la empresa para un cumplimiento del indicador al 100%, dándose así el cumplimiento a este indicador. |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 N
34 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 7. Servicio al ciudadano. | 2. Cliente | Fortalecer la fidelización de los usuarios. | Empoderar a las asociaciones de usuario en los 17 Centros de Atención: 1. Capacitar a los integrantes de la asociación de usuarios en participación ciudadana 2. Convocar a que participen en el cómite de ética. | No. de capacitación realizadas a los miembros de las asociaciones de usuarios/ Total de capacitaciones programadas X 100 | 100 | 100% |  | 1. Evidencias documentales y fotográficas de la implementación de la estrategia. 2. Evidencias documentales y fotograficas de la socialización con el personal de los centros de salud. 3. Formato de evaluación | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial y líder serviciudadano | Actas, listas de sistencia de comites | 17 | 17 |  | Miembros de la asociación de usuarios participan en el comité de etica de los ccentros deatención , se brinda capacitacion en cada centro de atención |  | X | Actas, listas de sistencia de comites | 17 | 17 | 100% | Miembros de la asociación de usuarios participan en el comité de etica de los ccentros deatención , se brinda capacitacion en cada centro de atención |  | X | Actas, listas de sistencia de comites | 17 | 17 | 100% | Miembros de la asociación de usuarios participan en el comité de etica de los ccentros deatención , se brinda capacitacion en cada centro de atención |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 N
35 | 13. Plan Estratégico General |  | 3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 7. Servicio al ciudadano. | 2. Cliente | Realizar seguimiento a las PQRS desde la oficina de atención al ciudadano. | 1.Recepcionar y revisar las PQRS: por correo electrónico, actas de apertura de buzón y ventanilla única 2. Registrar en una base de datos las PQRS recepcionadas 3. Direccionar la PQRS para dar respuesta por area pertinente y hacer seguimiento. 4. Radicar informe de PQRS ante la gerencia y al Comité de etica, analizando los resultados 5.Planes de mejora de ser necesarios según recomendación contempladas en el informe de PQSR 6. Seguimiento semestral por parte de la oficina de control interno a las PQRS. | No. de quejas resueltas dentro de los términos de ley / Total de quejas recepcionadas X100. | 100% | 100% |  | 1. Comunicaciones (digitales - físicas) 2.Base de datos de PQRS | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial y líder serviciudadano | Archivo e seguimiento de PQRS | 135 | 135 | 100% | Se dio cumplimiento al indicador en la respuesta oportuna de las PQRS, sin embargo, los centros de atención de Calvario, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Gaitán, Restrepo, San Juanito y Uribe no presentaron ninguna PQRS. OBSERVACIONES. Durante el primer trimestre 2022 se presentaron 135 PQRS, dándosele respuesta en su totalidad mostrando una oportunidad del 100% de la PQRS |  | X | Archivo e seguimiento de PQRS | 78 | 78 | 100% | Se dio cumplimiento al indicador en la respuesta oportuna de las PQRS, sin embargo, los centros de atención de Barranca de Upia, Castillo, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Gaitán, Restrepo, San Juanito, San Juan de Arama y Uribe no presentaron ninguna PQRS. OBSERVACIONES. Durante el segundo trimestre 2022 se presentaron 78 PQRS, dándosele respuesta en su totalidad mostrando una oportunidad del 100% de la PQRS. |  | X | Archivo e seguimiento de PQRS | 88 | 88 | 100% | Se dio cumplimiento al indicador en la respuesta oportuna de las PQRS, sin embargo, los centros de atención de Barranca de Upia, Castillo, Lejanías, Mesetas, Puerto Gaitán, Restrepo, San Juanito, San Juan de Arama y Uribe no presentaron ninguna PQRS. OBSERVACIONES. Durante el tercer trimestre 2022 se presentaron 88 PQRS, dándosele respuesta en su totalidad mostrando una oportunidad del 100% de la PQRS. |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 F; Cronograma Vigencia 2022 M; Cronograma Vigencia 2022 A; Cronograma Vigencia 2022 N
36 | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 4 Dimensión Evaluación de Resultado. |  | 1. Planeación Institucional. | 3. Proceso | Dar cumplimiento la resolución Mejoramiento Continuo de la Calidad (Habilitación, PAMEC, y autoevaluación en acreditación). | Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación. | No. estándares autoevaluados / Total estándares programados x100 | 90% | 90% |  | 1.Resultados de eautoevaluación | [12 empty] | Informe trimestral ( 13 abril-13 julio-12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial -Calidad |  | 3 | 3 | 100% | Se ralixo reporte ante la supr , se conformo grupos de autoevaluacion estandar apoyo |  |  | Archivo excel |  |  | 100% | Se incio con la eleccion e proceso y generación de acciones de mejora / documento PAMEC |  |  | En seguimiento de las oportunidades dde mejora y cumplimiento de planes de mejoramiento |  |  |  | Se realiza seguimiento de actividades a partir de infoemes generados por las centros dde atención , audotorias internas |  | X | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
37 | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 4 Dimensión Evaluación de Resultado. |  | 1. Planeación Institucional. | 3. Proceso | Mejoramiento Continuo de la Calidad (Habilitación, PAMEC, y autoevaluación en acreditación). | Realizar la autoevaluación de estándares de acreditación. | % de cumplimiento acciones de mejora | 100 | 100% |  | Evidencia documentales y fotograficas del cumplimiento de las accciones de mejora | [12 empty] | Informe 12 octubre-11, enero 2023) | Subgerencia asistencial -Calidad | A EVALUAR EN EL IV TRIMESTRE | [6 empty] | A EVALUAR IV TRIMESTRE | [6 empty] | A EVALUAR IV TRIMESTRE | bar: Cronograma Vigencia 2022 E to Cronograma Vigencia 2022 D
[9 empty] | TOTAL |  |  | #VALUE!
NOTA:
Cumplimiento: |  |  |  | Fecha de Evaluación y Seguimiento: xxxx
1er. Trimestre |  |  | XX | % | 3er. Trimestre |  | XX | %
2do. Trimestre |  |  | XX | % | 4to. Trimestre |  | XX | %
Total: xxxx %
Ludy Maryory pizza Moreno
Note on D8: 1 Primera Dimensión Talento humano. 2 Segunda Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. 3 Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. 4 Cuarta Dimensión Evaluación de Resultado. 5 Quinta Dimensión Información y comunicación. 6 Sexta Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación. 7 Séptima Dimensión Control Interno.
Note on F8: 1. Planeación Institucional. 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 3. Talento Humano. 4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública. 9. Racionalización de trámites. 10. Administración de Archivos y Gestión documental. 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. 13. Defensa jurídica. 14. Gestión del conocimiento e innovación. 15. Control Interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 17. Mejora Normativa.
Note on C24: 1 Primera Dimensión Talento humano. 2 Segunda Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. 3 Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. 4 Cuarta Dimensión Evaluación de Resultado. 5 Quinta Dimensión Información y comunicación. 6 Sexta Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación. 7 Séptima Dimensión Control Interno.
Note on E24: 1. Planeación Institucional. 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 3. Talento Humano. 4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública. 9. Racionalización de trámites. 10. Administración de Archivos y Gestión documental. 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. 13. Defensa jurídica. 14. Gestión del conocimiento e innovación. 15. Control Interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 17. Mejora Normativa.
Note on C25: 1 Primera Dimensión Talento humano. 2 Segunda Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. 3 Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. 4 Cuarta Dimensión Evaluación de Resultado. 5 Quinta Dimensión Información y comunicación. 6 Sexta Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación. 7 Séptima Dimensión Control Interno.
Note on E25: 1. Planeación Institucional. 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 3. Talento Humano. 4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública. 9. Racionalización de trámites. 10. Administración de Archivos y Gestión documental. 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. 13. Defensa jurídica. 14. Gestión del conocimiento e innovación. 15. Control Interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 17. Mejora Normativa.
Note on C26: 1 Primera Dimensión Talento humano. 2 Segunda Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. 3 Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. 4 Cuarta Dimensión Evaluación de Resultado. 5 Quinta Dimensión Información y comunicación. 6 Sexta Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación. 7 Séptima Dimensión Control Interno.
Note on E26: 1. Planeación Institucional. 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 3. Talento Humano. 4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública. 9. Racionalización de trámites. 10. Administración de Archivos y Gestión documental. 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. 13. Defensa jurídica. 14. Gestión del conocimiento e innovación. 15. Control Interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 17. Mejora Normativa.
Note on C27: 1 Primera Dimensión Talento humano. 2 Segunda Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. 3 Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. 4 Cuarta Dimensión Evaluación de Resultado. 5 Quinta Dimensión Información y comunicación. 6 Sexta Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación. 7 Séptima Dimensión Control Interno.
Note on E27: 1. Planeación Institucional. 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 3. Talento Humano. 4. Integridad. 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 7. Servicio al ciudadano. 8. Participación ciudadana en la gestión pública. 9. Racionalización de trámites. 10. Administración de Archivos y Gestión documental. 11. Gobierno Digital. 12. Seguridad Digital. 13. Defensa jurídica. 14. Gestión del conocimiento e innovación. 15. Control Interno. 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 17. Mejora Normativa.

## Hoja1
1 Dimensión Talento humano. |  | 1. Financiera
2 Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación. |  | 2. Cliente
3 Dimensión Gestión con Valores para el Resultado. |  | 3. Proceso
4 Dimensión Evaluación de Resultado. |  | 4. Aprendizaje y Desarrollo
5 Dimensión Información y comunicación.
6 Dimensión Gestión del conocimien
7 Control Interno
1. Planeación Institucional.
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Talento Humano.
4. Integridad.
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
7. Servicio al ciudadano.
8. Participación ciudadana en la gestión pública.
9. Racionalización de trámites.
10. Administración de Archivos y Gestión documental.
11. Gobierno Digital.
12. Seguridad Digital.
13. Defensa jurídica.
14. Gestión del conocimiento e innovación.
15. Control Interno.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
17. Mejora Normativa.
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | FALTA
2. Plan Anual de Adquisiciones | YA
3. Plan Anual de Vacantes | FALTA
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | FALTA
5. Plan Estratégico de Talento Humano | FALTA
6. Plan Institucional de Capacitación | FALTA
7. Plan de Incentivos Institucionales | FALTA
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | FALTA
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | EN CONSTRUCCIÓN
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | FALTA
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | FALTA
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | FALTA
13. Plan Estratégico General
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Fortalecer la gestión de facturación y recuperación de cartera en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT).
Plan de austeridad con disminución del costo médico y gasto administrativo. |  | c
Fortalecer la satisfacción del usuario
Fortalecer la fidelización de los usuarios.
Plan de mercadeo con el aumento del portafolio de servicios
Valor agregado con la humanización de los servicios.
Modelo de Atención Integral Resolutiva con enfoque de gestión del riesgo y servicio de atención primaria y complementarios de segundo nivel.
Mejoramiento Continuo de la Calidad (Habilitación, PAMEC, y autoevaluación en acreditación).
Implementación de un programa de Seguridad del Paciente.
Mejorar las competencias del personal con capacitación, evaluación e incentivos institucionales.
Desarrollo de una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo
Modernización tecnológica en servicios de apoyo diagnóstico (Laboratorio clínico y Rayos X), actualización de sistemas de información e implementación de TELEMEDICINA

## CUADRO DE MANDO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PERSPECTIVAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR PROGRAMADO | META | RESULTADO 2021 | RESULTADO 2022 | RESULTADO 2023 | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION
FINANCIERA | Fortalecer la gestión de facturación en los diferentes planes de beneficio (RS, RC, PIC, SOAT). | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES FACTURADAS | N° de actividades facturadas / N° de actividades realizadas | >= 95 |  |  |  | Auditoria del proceso de facturación
94-80
< 79
| Mejorar la recuperación de cartera | ROTACION DE CARTERA | N° de ventas en el periodo/Cuentas por cobrar promedio | < 90 dias |  |  |  | Cobro persuasivo y Cobro coactivo
60 dias
< 30 dias
| Aumentar ingresos con nuevas unidades de negocios (servicios de segundo nivel). | PORCENTAJE DE FACTURACION POR NUEVOS SERVICIOS | Facturacion por nuevos servicios / Total de facturacion¨100 | > 30% |  |  |  | Aumentar la utilización de la capacidad instalada. Medición de productividad
20 - 30%
< 20%
| Plan de austeridad con disminución del costo médico y gasto administrativo. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE AUSTERIDAD EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO | No. de actividdaes del plan de austeridad cumplidas/Total de actividades de austeridad | >80% |  |  |  | Seguimiento a los informes de austeridad del gasto por control interno
60 - 80%
<60%
CLIENTE | Mejorar la satisfacción de los usuarios | PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | N° de usuarios satisfechos /Total de usuarios encuestados | >90% |  |  |  | Seguimiento a las PQRS desde Atencion al Ciudadano.
<=89 - 70%
<69%
| Fortalecer la fidelización de los usuarios. | RETENCION DE USUARIOS | % de deserción de usuarios (Bajas / Total usuarios | >90% |  |  |  | Mejorar la calidad de atención
89 - 70%
<69%
| Plan de Mercadeo con aumento del portafolio de servicios. | PORCENTAJE DE NUEVOS CONTRATOS | Nuevos contratos efectuados / Total de contratos X 100 | >10% |  |  |  | Estrategias de mercadeo y publicidad
10 - 5%
<5%
| Valor agregado con la humanización de los servicios. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN ESTANDARIZADO | No. de acciones del programa implementados / Total de acciones a implementar * 100 | >90% |  |  |  | Mejorar la calidad de atención
80-90%
<80%
| Modelo de Atención Integral Resolutiva con enfoque de gestión del riesgo y servicios de atención primaria y complementarios de segundo nivel. | CUMPLIMIENTO ADHERENCIA A RUTAS DE ATENCION DEL MODELO | No. De pacientes con adherencia a la ruta de atencion en salud/ Total de pacientes atendidos*100 | >90% |  |  |  | Articulación y fortalecimiento de la atencion primaria en salud y en servicios complementarios gestion clinica
80-90%
<80%
PROCESO | Mejoramiento continuo de la calidad (Habilitación, PAMEC y Autoevaluación en Acreditación). | PROCESOS QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES |  | 90% |  |  |  | Autoevaluacion y auditorias Interna
|  |  | No. procesos que cumplen con estándares / sobre total de procesos X 100 | 89-70%
>69%
| Implementación de un programa de seguridad del paciente. | PORCENTAJE DE EVENTOS ADVERSOS | N° de eventos adversos reportados / N° de actividades realizadas | <3% |  |  |  | Implementar protocolos de riesgo de paciente, clasificación de ptes con riesgo
3-6%
>6%
APRENDIZAJE Y DESARROLLO | Desarrollo de una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo. | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES | N° de talento humano capacitado / N° total de talento humano X 100 | 100% |  |  |  | Realizar evaluación de desempeño y competencias del personal mensual
90%
<89%
| Desarrollo de una cultura institucional de humanización, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y desarrollo. | PROPORCION DE SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO | No de talento humano satsifecho / Total de talento humano encuestado | >=90%
89-70%
<69%
| Modernización tecnológica en servicios de apoyo diagnóstico (Laboratorio clínico y Rayos X), actualización de sistemas de información e implementación de TELEMEDICINA. | PROPORCIÓN DE EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA | N° de equipos de ultima tecnologia / N° total de equipos X 100 | >25% |  |  |  | Gestion de renovacion tecnologica de acuerdo a refrenciacion.
24-10%
<10%