## plan gestion 2023
PLAN DE GESTIÓN 2022 - 2024
SEGUN LA RESOLUCION 408 DEL 15 DE FEBRERO DE 2018 y 1097 DEL 27 DE MARZO DE 2018
c | No INDICADOR | LOGROS O COMPROMISO DE LA GERENCIA |  |  | CRONOGRAMA (tiempo Programado) | [11 empty] | INDICADOR DE LA NORMA | FUENTE DE INFORMACION RESOLUCION 408 DE 2018 |  | I SEGUIMIENTO 2023
|  |  | ACTIVIDADES A EJECUTAR | RESPONSABLES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | 2023
DIRECCION Y GERENCIA 20% | 1 | Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. | 1. Cumplimiento de la Ruta Crítica para llevar a cabo el Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad (PMCC) con los líderes de los procesos (de la vigencia anterior) | Oficina de Calidad y Planeación y líderes de procesos | [12 empty] | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior. | Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior | > = 1,2 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) F
|  |  | 2. Presentar el resultado de la vigencia anterior de la Autoevaluación del PMCC ante la Gerencia | Oficina de Calidad y Planeación | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) M
| 2 | Efectividad de la auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud | 1. Auditar el cumplimiento a las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento Continuo de Calidad - PMCC (de la vigencia anterior) | Oficina de Calidad y Planeación | [12 empty] | Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC | Superintendencia Nacional de Salud | > = 0,9 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 2. Presentar el informe de los indicadores según la Circular 012 de 2016 para reportar ante la Supersalud | Oficina de Calidad y Planeación, Sistemas | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) F
| 3 | Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional | 1. Capacitar a líderes de procesos en la proyección del Plan Operativo Anual (de cada vigencia) | Gerencia y Oficina de Planeación | [12 empty] | Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / Número de metas del Plan Operativo Anual programadas en la vigencia objeto de evaluación | Informe del responsable de planeación de la ESE, de lo contrario, informe de control interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener: el listado de las metas del Plan Operativo Anual del Plan de desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SI/NO); y el cálculo del indicador. | > = 0,9 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 2. Realizar acompañamiento con los líderes de los procesos en la proyección y revisión del Plan Operativo Anual | Oficina de Planeación | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 3. Presentar y socializar ante el Comité de MIPG el Plan Operativo Anual para su aprobación | Oficina de Planeación y Comité MIPG | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 4.Proyectar, gestionar y publicar el Acto Administrativo donde se aprobó el Plan Operativo Anual | Gerencia, Oficina de Planeación y Sistemas | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 5. Llevar a cabo la auditoria de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del Plan Operativo (Trimestralmente) y en la eventualidad del no cumplimiento por parte de los líderes de los procesos suscribirán el respectivo plan de mejoramiento ante la oficina de control interno. | Control Interno y líderes de los procesos | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O; CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 6. Radicar informe de auditoría ante la Gerencia y Subgerencias de la Evaluación y Seguimiento al Plan Operativo Anual como también ante el Comité de MIPG | Control interno | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) M; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) N
| 4 | Riesgo fiscal y financiero | 1. Monitorear mensualmente el presupuesto de gastos con el ingreso recaudado para garantizar un equilibrio presupuestal. | Subgerencia Administrativa y Financiera, Presupuesto, Tesorería, Cartera, Contabilidad. | [12 empty] | Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. | Acto Administrativo mediante el cual se adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las ESE categorizados en Riesgo medio o alto. | Sin riesgo | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 2. Validar oportunamente (trimestralmente) la información en la plataforma del Ministerio de salud y Protección Social para la certificacion de la categorizaciòn del riesgo fiscal y financiero de ESE. (anual) | Subgerencia Administrativa y Financiera -Subgerencia Asistencial | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% | 5 | Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida (1) | 1. Verificar, analizar y presentar informe trimestral del comportamiento de la producción de servicios (ante la Gerencia) | Subgerencia Asistencial | [12 empty] | [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)]. | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | < 0.90 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 2. Realizar seguimiento al equilibrio presupuestal de tal forma que el recaudo cubra los gastos en la vigencia logrando optimizar los gastos de funcionamiento e inversiòn frente a la producciòn | Subgerencia Administrativa y Financiera -Subgerencia Asistencial y áreas financieras | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 3. Monitorear la situación financiera con periodicidad mensual. | Subgerencia Administrativa y Financiera y áreas financieras | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
| 6 | Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos | Presentar ante la Gerencia informe de la viabilidad para la adquisición de medicamentos y material médico-quirúrgico al menos en un 70% mediante los mecanismos registrados en el indicador de la Resolución 408 de 2018 (A Julio de 2022, y a Febrero del 2023 y 2024) | Almacén | [12 empty] | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada. | Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, suscrita por el Contador y el responsable de Control Interno de la ESE. La certificación como mínimo contendrá: 1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a), b) y c); 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 3. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada. 4. aplicación de la fórmula del indicador. | > = 0,7 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) F; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J
|  |  | Certificar anualmente por parte del Revisor Fiscal la cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a), b) y c); 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 3. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada. 4. Aplicación de la fórmula del indicador. | Revisoría Fiscal | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% | 7 | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | 1. Certificar anualmente el indicador de la Resolución 408 de 2018. | Tesoreria | [12 empty] | Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación | Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, suscrita por el Contador, que como mínimo contenga el valor las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador | Cero (0) o variación negativa | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 2. Certificar anualmente el indicador de la Resolución 408 de 2018. | Nómina | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 3. Certificar anualmente la fórmula y cálculo del indicador de la Resolución 408 de 2018. | Revisoría Fiscal | [12 empty] | (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior) | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
| 8 | Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones-RIPS | 1. Analizar cada 3 meses la información generada de los RIPS - Registro Individual de Prestaciones elaborando un informe teniendo en cuenta los parámetros de la resolución 408 de 2018 (Caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios). | Planeación, epidemiología y subgerencia Asistencial | [12 empty] | Número de informes de análisis de prestación de servicios de la ESE presentados a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia objeto de evaluación. En el caso de instituciones clasificadas de primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios | Informe del responsable de Planeación de la ESE o quien haga sus veces soportado en las Actas de sesión de la Junta Directiva que como mínimo contenga: fecha de los informes presentados a la Junta Directiva, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de Actas de Junta Directiva en las que se presentó el informe. | 4 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 2. Presentar informe de análisis de los RIPS - Registro Individual de Prestaciones ante la Secretaria de la Junta Directiva de la ESE (Gerencia) para ser socializado a los miembros de la Junta Directiva dando a conocer los resultados de la información. (Diapositivas e informe de análisis). | Planeación, epidemiología y subgerencia Asistencial | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 3. Socializar el informe trimestral del Análisis de Registro Individual de Prestaciones RIPS ante la Junta Directiva (el cual hará parte integral del orden del día de sesión de Junta Directiva) | Planeación, epidemiología y subgerencia Asistencial | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 4. Resolver inquietudes de los miembros de Junta Directiva respecto al informes de analisis de RIPS presentado y socializado. | Planeación, epidemiología y subgerencia Asistencial | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) F; CRONOGRAMA (tiempo Programado) M; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) N
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40% | 9 | Resultado equilibrio presupuestal con recaudo | 1. Monitorear el equilibrio presupuestal entre los gastos comprometidos y los ingresos recaudados. | Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera y áreas financieras | [12 empty] | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de la evaluación ( Incluye el valor recaudo de CXC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de CXP de vigencias anteriores). | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | > = 1 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 2. Realizar seguimiento permanente a la gestiòn de cartera, optimizando la gestiòn de cobro | Subgerencia Administrativa y Financiera y Cartera | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 3. Optimizar el proceso de facturaciòn y mitigar el riego del incremento de glosas. | Subgerencia Administrativa y Financiera, Facturación y Cuentas Médicas | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
| 10 | Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya. | 1. Reportar trimestralmente la calificación de la experiencia global respecto a los servicios de salud prestados y recomienda los servicios de salud prestados a los usuarios. | SIAU | [12 empty] | Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente | Superintendencia Nacional de Salud | Cumplimiento dentro de los términos previstos | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 2. Verificar y elaborar el informes de pasivos FT004 (trimestral) | Contabilidad, facturaciòn y cartera | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 3. Cargar al validador NRCC de la Supersalud, validar la estrcutura del archivo y realizar el cargue oficial oportunamente de la información suministrada por las diferentes áreas de la ESE | Sistemas | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
| 11 | Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la Sesión 2. Capítulo 8, título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Decreto Unico reglamentario del sector salud y protección social, o la norma que la sustituya. | 1. Consolidar, cargar en forma oportuna los datos numéricos y validar en plataforma del Ministerio de Salud la información de producción generada por el software institucional la cual es revisada previamente por la Subgerencia Asistencial (Trimestral). | Información en Salud (Estadística) | [12 empty] | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de evaluación. | Ministerio de Salud y Protección Social | Cumplimiento dentro de los términos previstos | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 2. Validar oportunamente la información financiera en la plataforma del Ministerio de la Protección social - SIHO | Subgerencia Administrativa y Financiera y todas las áreas financieras | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40% | 21 | Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | 1. Recepcionar y consolidar semanalmente los reportes de pruebas de embarazo positivas enviados por el laboratorio clínico de la ESE (listado de usuarias en estado de gestacion), realizando el llamado con la asignación de citas a las maternas para inicio de controles prenatales | Maternidad segura | [12 empty] | Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron al Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación. | Informe comité de historias clínicas que como mínimo contenga: listado con la totalidad de mujeres gestantes identificadas por la ESE en la vigencia objeto de evaluación y que indique sise inscribió o no en el Programa de Control Prenatal, la semana de gestación al momento de la inscripción y si fue valorada por médico, aplicación de la fórmula del indicador (4) | > = 0.85 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 2. Notificar mediante correo electrónico y de manera semanal el Reporte consolidado del seguimiento a las EPS contratadas (Relación de gestantes no canalizadas para inicio de control prenatal, gestión de búsqueda y ubicación de la usuaria) | Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 3. Canalizar para ingreso a control prenatal, las usuarias remitidas desde todos las áreas de servicio en los centros de salud de la ESE municpal de Villavicencio para dar inicio en el programa para la detección temprana de las alteraciones del embarazo (Relación de usuarias remitidas y total de captadas al CPN) | Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 4. Promocionar a través de la página web de la ESE y redes social la importancia del inicio temprano de controles prenatales antes de la semana 12 de la gestación. | Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) M; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) S; CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
|  |  | 5. Evaluar adherencia a la guía de atención maternoperinatal a través de auditorías a las historías clinicas correspondientes al programa de control prenatal | Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) D
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40% | 22 | Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE | 1. Oficiar trimestral en físico y/o correo electrónico institucional ante el Programa de Promoción y Prevención de la ESE ausencia y/o casos de Sífilis Congénita por partos atendidos en la Entidad para los respectivos seguimientos. | Epidemiología y Maternidad segura | [12 empty] | Número de recién nacidos con diagnóstico de sífilis congénita en población atendida por la ESE durante la vigencia objeto de evaluación. | a) Cuando no existen casos de Sifilis Congénita: Concepto del COVE municipal o distrital que certifique la no existencia de casos. b) Cuando existan casos de Sifilis congéita: Concepto del COVE departamental o distrital en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la ESE en cada caso de Sifilis Congénita diagnósticado. | Cero (0) casos | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 2. Realizar evaluación a la adherencia de la Guía de Práctica clínica basada en la evidencia para la atención integral de la sífilis gestacional y congénita (trimestralmente) con informe radicado a la Subgerencia Asistencial y socializado ante el Comité de Historias clínicas (los primeros 15 días trimestre vencido). | Epidemiología y Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 3. Socializar el informe en el Comité de Historias clínicas de la captación y seguimiento a las Gestantes con diagnóstico de sífilis Gestacional (Reportadas por el Laboratorio Clínico de la ESE) y presentarlo ante la Subgerencia Asistencial trimestralmente (los primeros 15 días trimestre vencido). | Epidemiología y Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 4. Solicitar concepto al COVE donde certifique cuando NO existan casos, y en la eventualidad que SI existan casos de Sifilis congénita se solicitará el concepto del COVE Departamental en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la ESE en cada caso de Sifilis Congénita diagnósticado y se entregará a la Gerencia el concepto (Según lineamientos de la Resolución 408 de 2018) | Epidemiología y Maternidad segura | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E to CRONOGRAMA (tiempo Programado) F
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40% | 23 | Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva | 1. Presentar a la Gerencia la línea de base de la adherencia a la guia de Atención de enfermedad hipertensiva del año anterior | Auditoria concurrente | [12 empty] | Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE en lavigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. | Informe comité de historias clínicas que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantíficación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador (4) | > 0,9 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 2. Auditar la adherencia a la Guía de Atención de enfermedad hipertensiva según el procedimiento de auditoria de historias clinicas de la ESE | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 3. Presentar y entregar los resultados cada mes trimestre ante el Comité de Historias clínicas (debe contener como mínimo la referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador (4) de la Resolución 408 de 2018.) | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 4. Radicar informe de la Auditoria ante la Subgerencia Asistencial trimestralmente (los primeros 20 días trimestre vencido). | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 5. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos presentando sus avances ante Subgerencia Asistencial | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40% | 24 | Evaluación de aplicación de Guía de manejo de crecimiento y desarrollo | 1. Presentar a la Gerencia la línea de base de la aplicación de la Guía de manejo de crecimiento y desarrollo del año anterior | Auditoria concurrente | [12 empty] | Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se le aplicó estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación /Número de historias clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. | Informe comité de historias clínicas que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantíficación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador (4) | > 0,8 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 2. Auditar la adherencia a la Guía de manejo de crecimiento y desarrollo según el procedimiento de auditoria de historias clinicas de la ESE | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 3. Presentar y entregar los resultados cada trimestre ante el Comité de Historias clínicas (debe contener como mínimo la referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador (4) de la Resolución 408 de 2018.) | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 4. Radicar informe de la Auditoria ante la Subgerencia Asistencial trimestralmente (los primeros 20 días trimestre vencido). | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 5. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos presentando sus avances ante Subgerencia Asistencial | Auditoria concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40% | 25 | Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas | 1. Presentar a la Gerencia la línea de base de reingresos en urgencias del año anterior | Auditoria Concurrente | [12 empty] | Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de las 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia objeto de evaluación / Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias en la vigencia objeto de evaluación | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | < 0,03 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E
|  |  | 2. Auditar el 100% de las historias clínicas de los reingresos de urgencias menor a 72 horas con el mismo diagnóstico reportados por el SIHOS (Software de la ESE de Villavicencio). | Auditoria Concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 3. Presentar informe de auditoría con su respectivo análisis ante la Subgerencia Asistencial y área de estadística (En cumplimiento al indicador de la Resolución 1097 de 2018) | Auditoria Concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 4. Socializar trimestralmente informe de auditoría ante el comité de urgencias el análisis de reingresos con las respectivas causas para la toma de decisiones (En cumplimiento al indicador de la Resolución 1097 de 2018). | Auditoria Concurrente | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40% | 26 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general | 1. Analizar la Oportunidad e inasistencia de la Consulta Médica General por Centro de Salud socializando y presentando informe de su resultado ante el Comité de Seguridad del Paciente y Subgerencia Asistencial (mes vencido los primeros 15 días de cada trimestre vencido) | Servicio al Cliente | [12 empty] | Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | < 3 | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O
|  |  | 2. Llevar a cabo seguimiento trimestral a Planes de mejoramiento suscritos de acuerdo a los resultados de la Oportunidad e inasistencia de la Consulta Médica General por centro de salud | Calidad | bar: CRONOGRAMA (tiempo Programado) E; CRONOGRAMA (tiempo Programado) A; CRONOGRAMA (tiempo Programado) J; CRONOGRAMA (tiempo Programado) O